## Resumen
Carta Gantt de sprints · PreVet
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Resumen del avance al 16-10-2026 (semana 10 del ramo). Valores escritos; % de avance de cada sprint = tareas terminadas del Sprint Backlog / tareas planificadas.
Avance Fase 2 (tareas) | 69 % (69 de 100 tareas de los Sprints 2 a 6)
Puntos terminados | 148 de 224 (66 %): 14 aceptados en el Sprint 2 y 134 por aceptar el 17-10-2026
Historias terminadas | 43 de 62
Sprint actual | Sprint 3 (03-10 al 17-10-2026), cerrando; cambios del 15 y 16-10 aún sin commit
Fecha de corte | 16-10-2026 (semana 10)
Sprint | Inicio | Término | Semanas del ramo | Tema | Sprint Goal | Historias | Puntos planificados | Puntos terminados | % avance (tareas) | Product Owner | Scrum Master | Developers | Estado
Sprint 0 | 22-08-2026 | 04-09-2026 | 2 a 4 | Definición del proyecto (Fase 1) | Definir el proyecto: problema, objetivos, metodología, primer Product Backlog y presentación de la Fase 1. | Incremento documental (sin historias de software) | 0 | 0 | 100 % | Ambas (conducción compartida) | Ambas (conducción compartida) | Katalina y Uciell | Cerrado
Sprint 1 | 05-09-2026 | 18-09-2026 | 5 a 6 | Ajustes de Fase 1, backlog y arquitectura | Ajustar el proyecto con la retroalimentación de la presentación y dejar listos backlog con historias de usuario, decisión de arquitectura y pauta de entrevista. | Incremento documental (sin historias de software) | 0 | 0 | 100 % | Katalina Mora | Uciell Madrid | Katalina y Uciell | Cerrado
Sprint 2 | 19-09-2026 | 02-10-2026 | 6 a 8 | Base del sistema y primer modelo de riesgo | Tener la base del sistema: modelo de datos con registro de inasistencia, tablero y primer modelo de riesgo. | PV-ACC-01, PV-INI-01, PV-RIE-01, PV-RIE-02 | 14 | 14 | 100 % | Uciell Madrid | Katalina Mora | Katalina y Uciell | Cerrado (14 pts)
Sprint 3 | 03-10-2026 | 17-10-2026 | 8 a 10 | Agenda, recepción, clientes, mantención y portal del tutor | Que recepción gestione toda la agenda (clientes por RUT, agendar, calendario, estados, panel del día) con acceso por rol, indicadores y base compartida en la nube. | PV-TEC-01, PV-CIT-01, PV-CIT-02, PV-MAS-01, PV-IND-01, PV-ADM-02, PV-ADM-01, PV-CLI-01, PV-MAS-02, PV-CIT-03, PV-CIT-04, PV-CAL-01, PV-CAL-02, PV-CAL-03, PV-UX-01, PV-REC-03, PV-REC-04, PV-CIT-06, PV-RIE-05, PV-ADM-03, PV-REC-08, PV-REC-09, PV-REC-10, PV-CLI-03, PV-CLI-05, PV-ADM-04, PV-MAS-03, PV-ADM-06, PV-MAS-04, PV-CIT-08, PV-ADM-07, PV-MAS-05, PV-MAS-06, PV-CLI-07, PV-UX-02, PV-IND-03, PV-UX-03, PV-ADM-08, PV-CLI-02, PV-CLI-08 | 134 | 134 | 97 % | Katalina Mora | Uciell Madrid | Katalina y Uciell | Cerrando: historias terminadas (134 pts); review y retrospectiva el 17-10-2026
Sprint 4 | 18-10-2026 | 31-10-2026 | 11 a 12 | Ficha clínica, confirmación y flujo de atención | Que el veterinario registre la atención y recepción confirme las citas de mañana y siga cada paciente hasta que sale. | PV-CIT-05, PV-REC-02, PV-FIC-01, PV-FIC-02, PV-CLI-06, PV-REC-05, PV-CLI-04 | 28 | 0 | 0 % | Uciell Madrid | Katalina Mora | Katalina y Uciell | Planificado (28 pts) + entrevista con la clínica
Sprint 5 | 01-11-2026 | 14-11-2026 | 13 a 14 | Datos reales, documentos y vacunas | Que la clínica cargue su historia real (importación) y guarde documentos y vacunas. | PV-DAT-01, PV-DAT-02, PV-FIC-03, PV-FIC-04, PV-CIT-07, PV-REC-06 | 26 | 0 | 0 % | Katalina Mora | Uciell Madrid | Katalina y Uciell | Planificado (26 pts)
Sprint 6 | 15-11-2026 | 28-11-2026 | 15 a 16 | Validación del modelo y cierre del producto | Validar el modelo con datos reales y dejar el producto listo para la clínica (auditoría, exportación, Docker, validación). | PV-RIE-03, PV-RIE-04, PV-IND-02, PV-ADM-05, PV-REC-01, PV-REC-07, PV-TEC-02 | 22 | 0 | 0 % | Uciell Madrid | Katalina Mora | Katalina y Uciell | Planificado (22 pts)
Fases e hitos del ramo
Fase / hito | Semanas | Fechas | Estado
Fase 1 · Definición del proyecto (Sprints 0 y 1) | 2 a 6 | 22-08 al 18-09-2026 | Terminada
Hito · Presentación Fase 1 | 4 | 31-08 al 05-09-2026 | Según calendario del ramo
Hito · Actualización de objetivos, metodología y cronograma | 6 | 14-09 al 19-09-2026 | Cumplido
Fase 2 · Desarrollo (Sprints 2 a 6) | 6 a 16 | 19-09 al 28-11-2026 | En curso
Hito · Evaluación de avance Fase 2 (sin presentación; demostración = Sprint Review 3) | 10 | Sábado 17-10-2026 | Agendado
Hito · Entrega final Fase 2 con presentación (dentro del Sprint 6; Sprints 0 a 5 cerrados) | 15 | 16-11 al 21-11-2026 | Programado
Hito · Cierre del desarrollo | 16 | 28-11-2026 | Programado
Fase 3 · Presentación final / defensa | 17 y 18 | Defensa el 07-12 o el 09-12-2026 | Planificada

## Carta Gantt
Carta Gantt del proyecto por semanas del ramo
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Semana 1 = 10-08-2026 · Semana 18 = 07-12 al 12-12-2026. Color fuerte = avance logrado; color suave = planificado; rojo = hito; columna destacada = semana del corte (16-10-2026).
[9 empty] | Agosto 2026 |  |  |  | Septiembre 2026 |  |  |  | Octubre 2026 |  |  |  | Noviembre 2026 |  |  |  |  | Diciembre 2026
| Los sprints empiezan y terminan en fin de semana; la banda muestra las semanas principales de cada sprint. | [7 empty] | — | Sprint 0 |  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Fase 3
ID | Actividad | Tipo | Responsable | Inicio | Término | Semanas | % avance | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
| Fechas de cada semana (lunes a sábado) | [7 empty] | 10-08 15-08 | 17-08 22-08 | 24-08 29-08 | 31-08 05-09 | 07-09 12-09 | 14-09 19-09 | 21-09 26-09 | 28-09 03-10 | 05-10 10-10 | 12-10 17-10 | 19-10 24-10 | 26-10 31-10 | 02-11 07-11 | 09-11 14-11 | 16-11 21-11 | 23-11 28-11 | 30-11 05-12 | 07-12 12-12
F1 | Fase 1 · Definición del proyecto (Sprints 0 y 1) | Fase | Katalina y Uciell | 22-08-2026 | 18-09-2026 | 2 a 6 | 100% | Terminada
S0 | Sprint 0 · Definición del proyecto (Fase 1) | Sprint | Conducción compartida | 22-08-2026 | 04-09-2026 | 2 a 4 | 100% | Cerrado
S0.1 | Definición del proyecto, evidencias individuales y cambio de nombre VetRisk → PreVet (29-08) | Actividad | Katalina y Uciell | 29-08-2026 | 29-08-2026 | 3 | 100% | Terminada
S0.2 | Primer Product Backlog y preparación de la presentación | Actividad | Katalina y Uciell | 24-08-2026 | 04-09-2026 | 3 a 4 | 100% | Terminada
H-1 | Hito · Presentación Fase 1 (semana 4) | Hito | Katalina y Uciell | 31-08-2026 | 05-09-2026 | 4 | 100% | Según calendario del ramo |  |  |  | ◆
S0.3 | Sprint Review y Retrospectiva 0 (04-09) | Evento | Ambas | 04-09-2026 | 04-09-2026 | 4 | 100% | Realizadas
S1 | Sprint 1 · Ajustes de Fase 1, backlog y arquitectura | Sprint | PO: Katalina · SM: Uciell | 05-09-2026 | 18-09-2026 | 5 a 6 | 100% | Cerrado
S1.1 | Actualización de la presentación para la Evaluación 1 (11-09 y 12-09) | Actividad | Katalina y Uciell | 11-09-2026 | 12-09-2026 | 5 | 100% | Terminada
S1.2 | Backlog con historias de usuario y Planning Poker | Actividad | Katalina y Uciell | 05-09-2026 | 18-09-2026 | 5 a 6 | 100% | Terminada
S1.3 | Decisión de arquitectura y pauta de entrevista | Actividad | Katalina y Uciell | 05-09-2026 | 18-09-2026 | 5 a 6 | 100% | Terminada
H-2 | Hito · Actualización de objetivos, metodología y cronograma (semana 6) | Hito | Katalina y Uciell | 14-09-2026 | 19-09-2026 | 6 | 100% | Cumplido | [5 empty] | ◆
S1.4 | Sprint Review y Retrospectiva 1 (18-09) | Evento | PO Katalina · SM Uciell | 18-09-2026 | 18-09-2026 | 6 | 100% | Realizadas
F2 | Fase 2 · Desarrollo con Scrum (Sprints 2 a 6) | Fase | Katalina y Uciell | 19-09-2026 | 28-11-2026 | 7 a 16 | 69% | En curso
S2 | Sprint 2 · Base del sistema y primer modelo de riesgo | Sprint | PO: Uciell · SM: Katalina | 19-09-2026 | 02-10-2026 | 7 a 8 | 100% | Cerrado (14 pts)
S2.0 | Sprint Planning 2 (19-09) | Evento | Scrum Team | 19-09-2026 | 19-09-2026 | 6 | 100% | Realizado
S2.1 | Base técnica: proyecto Django y modelo de datos (26-09 y 01-10) | Habilitador | Katalina y Uciell | 26-09-2026 | 01-10-2026 | 7 a 8 | 100% | Terminada
S2.2 | PV-ACC-01 Iniciar sesión · PV-INI-01 Tablero de inicio (6 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 8 | 100% | Terminadas
S2.3 | PV-RIE-01 Puntaje de riesgo · PV-RIE-02 Factores y acción sugerida (8 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 01-10-2026 | 01-10-2026 | 8 | 100% | Terminadas
S2.4 | Sprint Review y Retrospectiva 2 (02-10) | Evento | PO Uciell · SM Katalina | 02-10-2026 | 02-10-2026 | 8 | 100% | Realizadas
S3 | Sprint 3 · Agenda, recepción, clientes, mantención y portal del tutor | Sprint | PO: Katalina · SM: Uciell | 03-10-2026 | 17-10-2026 | 9 a 10 | 96.83% | Cerrando (134 pts terminados)
S3.0 | Sprint Planning 3 (03-10) | Evento | Scrum Team | 03-10-2026 | 03-10-2026 | 8 | 100% | Realizado
S3.1 | PV-CIT-01 Listado · PV-CIT-02 No asistió · PV-MAS-01 Mascotas · PV-IND-01 Indicadores y pruebas automatizadas (13 pts; 10-10) | Historias | Katalina y Uciell | 10-10-2026 | 10-10-2026 | 9 | 100% | Terminadas
S3.2 | PV-TEC-01 Supabase · PV-ADM-01/02 Personal y grupos · PV-CLI-01/PV-MAS-02 (cambio del docente) · PV-CIT-03/04 Agendar (26 pts; 14 y 15-10) | Historias | Katalina Mora | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 10 | 100% | Terminadas
S3.3 | PV-CAL-01/02/03 Calendario, detalle y estados · PV-UX-01 Modo día/noche (15 pts; 15-10) | Historias | Katalina Mora | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 10 | 100% | Terminadas
S3.4 | Agregadas el 15-10: panel del día, filtros de citas, horas en riesgo, Excel, contacto según riesgo, guion, sobrecupo y sección Clientes (9 historias, 32 pts; sin commit) | Historias | Katalina y Uciell | 15-10-2026 | 15-10-2026 | 10 | 100% | Terminadas
S3.5 | Agregadas el 16-10: Configuración (tipos, horarios, razas), edición y desactivación, fotos, datos completos, buscador global, tablero ejecutivo, logo, admin completo, microchip Sí/No, buscador de razas, vista previa y visor de la foto y 28 razas de aves (14 historias, 38 pts; sin commit) | Historias | Katalina y Uciell | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 10 | 100% | Terminadas
S3.6 | Agregadas el 16-10 (tarde): PV-CLI-02 · PV-CLI-08 portal del tutor Mi PreVet: crear cuenta con RUT, vinculación segura, ingreso con RUT y vistas /mi-prevet/ (10 pts; sin commit) | Historias | Katalina y Uciell | 16-10-2026 | 16-10-2026 | 10 | 100% | Terminadas
S3.7 | Subir a GitHub los cambios del 15 y 16-10 (antes de la review) | Integración | Katalina y Uciell | 16-10-2026 | 17-10-2026 | 10 | 0% | Pendiente
H-3 | Hito · Evaluación de avance Fase 2 = Sprint Review 3 con demostración (sábado 17-10) | Hito | Katalina y Uciell | 12-10-2026 | 17-10-2026 | 10 | 0% | Agendado | [9 empty] | ◆
S3.8 | Sprint Review y Retrospectiva 3 (17-10) | Evento | PO Katalina · SM Uciell | 17-10-2026 | 17-10-2026 | 10 | 0% | Agendadas
S4 | Sprint 4 · Ficha clínica, confirmación y flujo de atención | Sprint | PO: Uciell · SM: Katalina | 18-10-2026 | 31-10-2026 | 11 a 12 | 0% | Planificado (28 pts)
S4.1 | PV-CIT-05 Confirmación · PV-REC-02 Lista de llamadas (10 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 19-10-2026 | 31-10-2026 | 11 a 12 | 0% | Por hacer
S4.2 | PV-FIC-01 Registrar atención · PV-FIC-02 Historial clínico (8 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 19-10-2026 | 31-10-2026 | 11 a 12 | 0% | Por hacer
S4.3 | PV-REC-05 Etapas de atención · PV-CLI-04 Etiquetas · PV-CLI-06 Asociar mascota (10 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 26-10-2026 | 31-10-2026 | 12 | 0% | Por hacer
S4.4 | Entrevista a la Clínica Veterinaria Clan | Validación | Uciell Madrid (PO) | 18-10-2026 | 31-10-2026 | 11 a 12 | 0% | Pendiente
S4.5 | Sprint Review y Retrospectiva 4 (31-10) | Evento | PO Uciell · SM Katalina | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 12 | 0% | Programadas
S5 | Sprint 5 · Datos reales, documentos y vacunas | Sprint | PO: Katalina · SM: Uciell | 01-11-2026 | 14-11-2026 | 13 a 14 | 0% | Planificado (26 pts)
S5.1 | PV-DAT-01 · PV-DAT-02 Importación de datos (10 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 02-11-2026 | 07-11-2026 | 13 | 0% | Por hacer
S5.2 | PV-CIT-07 Atención sin hora · PV-REC-06 Plantillas de WhatsApp (6 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 02-11-2026 | 07-11-2026 | 13 | 0% | Por hacer
S5.3 | PV-FIC-03 Documentos adjuntos · PV-FIC-04 Vacunas (10 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 09-11-2026 | 14-11-2026 | 14 | 0% | Por hacer
S5.4 | Sprint Review y Retrospectiva 5 (14-11) | Evento | PO Katalina · SM Uciell | 14-11-2026 | 14-11-2026 | 14 | 0% | Programadas
S6 | Sprint 6 · Validación del modelo y cierre del producto | Sprint | PO: Uciell · SM: Katalina | 15-11-2026 | 28-11-2026 | 15 a 16 | 0% | Planificado (22 pts)
S6.1 | PV-RIE-03 Evaluar el modelo · PV-RIE-04 Ajustar pesos (8 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 16-11-2026 | 21-11-2026 | 15 | 0% | Por hacer
S6.2 | PV-IND-02 Indicadores por veterinario y mes · PV-ADM-05 Auditoría (6 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 16-11-2026 | 21-11-2026 | 15 | 0% | Por hacer
S6.3 | PV-REC-01 Lista de espera · PV-REC-07 Seguimiento tras inasistencia (8 pts) | Historias | Katalina y Uciell | 23-11-2026 | 28-11-2026 | 16 | 0% | Por hacer
S6.4 | PV-TEC-02 Docker y README de instalación | Habilitador | Katalina y Uciell | 15-11-2026 | 28-11-2026 | 15 a 16 | 0% | Por hacer
S6.5 | Plan de pruebas funcionales y validación con la clínica | Validación | Katalina y Uciell | 23-11-2026 | 28-11-2026 | 16 | 0% | Por hacer
H-4 | Hito · Entrega final Fase 2 con presentación (semana 15; Sprints 0 a 5 cerrados) | Hito | Katalina y Uciell | 16-11-2026 | 21-11-2026 | 15 | 0% | Programado | [14 empty] | ◆
S6.6 | Sprint Review y Retrospectiva 6 (28-11) | Evento | PO Uciell · SM Katalina | 28-11-2026 | 28-11-2026 | 16 | 0% | Programadas
H-5 | Hito · Cierre del desarrollo (28-11) | Hito | Katalina y Uciell | 28-11-2026 | 28-11-2026 | 16 | 0% | Programado | [15 empty] | ◆
C-1 | PV-TEC-03 Pruebas automatizadas (continuo; 156 escritas / 168 ejecutadas al 16-10) | Habilitador | Katalina y Uciell | 19-09-2026 | 28-11-2026 | 7 a 16 | 40% | En curso
F3 | Fase 3 · Presentación final y defensa | Fase | Katalina y Uciell | 29-11-2026 | 12-12-2026 | 17 a 18 | 0% | Planificada
F3.1 | Ajustes por retroalimentación y preparación de la presentación final | Actividad | Katalina y Uciell | 30-11-2026 | 05-12-2026 | 17 | 0% | Por hacer
H-6 | Hito · Presentación final / defensa (07-12 o 09-12-2026) | Hito | Katalina y Uciell | 07-12-2026 | 09-12-2026 | 18 | 0% | Programado | [17 empty] | ◆
FER | Feriados en Chile (gris) | Calendario | [6 empty] | 15/08 |  |  |  |  | 18/09 19/09 |  |  |  | 12/10 |  | 31/10 | [5 empty] | 08/12
Leyenda de colores
| Fase 1 (Sprints 0 y 1) | [9 empty] | logrado / planificado
| Fase 2 (Sprints 2 a 6) | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 0 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 1 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 2 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 3 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 4 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 5 | [9 empty] | logrado / planificado
| Sprint 6 | [9 empty] | logrado / planificado
| Fase 3 | [9 empty] | logrado / planificado
| Eventos Scrum | [9 empty] | logrado / planificado
| Trabajo continuo | [9 empty] | logrado / planificado
| Hito del ramo | [9 empty] | logrado / planificado

## Gantt Sprints 2 y 3
Gantt diario de los Sprints 2 y 3 (tareas reales)
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Cada tarea se marca en el día de su commit o de su término. Azul oscuro = con commit en GitHub; azul claro = terminada sin commit (15 y 16-10); naranjo = pendiente; rojo = review del 17-10.
ID | Sprint | Historia o tema | Tarea | Estado | 19-09 | 20-09 | 21-09 | 22-09 | 23-09 | 24-09 | 25-09 | 26-09 | 27-09 | 28-09 | 29-09 | 30-09 | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10
[5 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
T-2.01 | S2 | PV-TEC (base) | Crear el proyecto Django y su estructura de aplicaciones (usuarios, mascotas, citas, core). | Terminada | bar: S
T-2.02 | S2 | PV-TEC (base) | Excluir temporalmente la carpeta del sistema del repositorio mientras se trabajaba en local (.gitignore). | Terminada | bar: S
T-2.03 | S2 | PV-TEC (base) | Implementar el modelo de datos (mascotas, tutores, citas, tipos de atención, estado "No asistió") con sus migraciones y el comando cargar_demo con semilla fija. | Terminada | bar: J
T-2.04 | S2 | PV-ACC-01 | Configurar el inicio y cierre de sesión con la autenticación de Django y la redirección al login de las páginas internas. | Terminada | bar: J
T-2.05 | S2 | PV-INI-01 | Construir el tablero de inicio: total de citas, faltas, tasa, monto perdido, faltas por día de la semana y próximas citas. | Terminada | bar: J
T-2.06 | S2 | PV-RIE-01 | Programar citas/riesgo.py: puntaje 0–100 con historial del tutor (40), anticipación (20), día de la semana (20) y tipo de atención (20); primera visita con valor neutro; niveles bajo, medio y alto. | Terminada | bar: J
T-2.07 | S2 | PV-RIE-02 | Crear la pantalla de riesgo con el detalle de los cuatro factores y la acción sugerida para cada nivel. | Terminada | bar: J
T-2.08 | S2 | Documentación | Actualizar el README al estado real del proyecto. | Terminada | bar: J
T-3.01 | S3 | PV-CIT-01 | Crear el listado de citas con filtro por estado y conteo por cada estado. | Terminada | bar: S
T-3.02 | S3 | PV-CIT-02 | Agregar la acción "No asistió" para citas pendientes, con mensaje de confirmación y el monto perdido. | Terminada | bar: S
T-3.03 | S3 | PV-MAS-01 | Crear el listado y buscador de mascotas con su historial de inasistencias. | Terminada | bar: S
T-3.04 | S3 | PV-MAS-01 | Incorporar la fecha de nacimiento en los datos de prueba para calcular la edad de la mascota. | Terminada | bar: S
T-3.05 | S3 | PV-CIT-01 | Mostrar a los usuarios por su nombre completo y restringir quién puede atender una cita (solo veterinarios). | Terminada | bar: S
T-3.06 | S3 | PV-IND-01 | Crear la pantalla de indicadores (tipo de atención, días de anticipación, tutores reincidentes y dinero perdido) y quitar el enlace roto del menú. | Terminada | bar: S
T-3.07 | S3 | PV-IND-01 | Agregar tres profesionales más a los datos demo. | Terminada | bar: S
T-3.08 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir el conjunto de pruebas automatizadas de citas, tablero e indicadores, y mascotas. | Terminada | bar: S
T-3.09 | S3 | PV-TEC-01 | Conectar Django a PostgreSQL en Supabase por session pooler, con credenciales en .env, plantilla .env.example y librerías python-dotenv y psycopg 3. | Terminada | bar: M
T-3.10 | S3 | PV-ADM-01 | Personalizar el panel de administración con la identidad visual de PreVet. | Terminada | bar: M
T-3.11 | S3 | PV-ACC-01 (mejora) | Rediseñar la pantalla de inicio de sesión. | Terminada | bar: M
T-3.12 | S3 | Transversal | Separar los estilos y scripts de la plantilla base en archivos estáticos. | Terminada | bar: M
T-3.13 | S3 | PV-ADM-01 | Crear el apartado de personal: listado, búsqueda, creación y edición con asignación de grupo. | Terminada | bar: M
T-3.14 | S3 | PV-ADM-02 | Crear los grupos iniciales (Veterinarios, Recepción, Administración) y el formulario de grupos con permisos en español. | Terminada | bar: M
T-3.15 | S3 | PV-CLI-01 | Separar Cliente de Usuario con RUT validado por módulo 11 (mascotas/rut.py) y migrar los datos existentes. | Terminada | bar: M
T-3.16 | S3 | PV-MAS-02 | Modelar la tenencia: varios clientes por mascota con un solo responsable principal; tipo de mascota → raza. | Terminada | bar: M
T-3.17 | S3 | PV-CIT-03 | Crear el formulario de agendamiento que busca al cliente por RUT, muestra sus mascotas y permite registrar cliente o mascota nuevos. | Terminada | bar: M
T-3.18 | S3 | PV-CIT-04 | Validar veterinario, fecha no pasada, horario del profesional y bloque libre al agendar. | Terminada | bar: M
T-3.19 | S3 | PV-ADM-02 | Exigir los permisos de cada grupo en todas las pantallas, crear los permisos citas.ver_riesgo y citas.ver_indicadores y la página 403. | Terminada | bar: J
T-3.20 | S3 | PV-CAL-01 | Integrar FullCalendar 6.1.15 con vistas Día, Semana, Mes y Agenda, y filtro por veterinario. | Terminada | bar: J
T-3.21 | S3 | PV-CAL-03 | Agregar llegada, atendida, reagendar y cancelar con motivo (sin borrar la cita) y su migración. | Terminada | bar: J
T-3.22 | S3 | PV-CIT-02 (corrección) | Corregir la regla de "No asistió": solo citas pendientes de hoy o anteriores (una prueba marcaba inasistencia en una cita futura). | Terminada | bar: J
T-3.23 | S3 | PV-UX-01 | Aplicar el estilo del inicio de sesión a todo el sistema y a las citas del calendario. | Terminada | bar: J
T-3.24 | S3 | PV-UX-01 | Recuperar el modo día y noche con el nuevo estilo. | Terminada | bar: J
T-3.25 | S3 | Transversal | Agregar versión a los archivos estáticos para que el navegador no muestre estilos antiguos (caché). | Terminada | bar: J
T-3.26 | S3 | PV-CAL-02 | Renovar el panel de detalle de la cita con datos del cliente, riesgo y botones para llamar y escribir por WhatsApp (wa.me); ordenar la vista Día. | Terminada | bar: J
T-3.27 | S3 | Planificación | Reorganizar el proyecto en Sprint 0 + 6 sprints y mantener al día el Product Backlog con las historias agregadas el 15 y 16-10-2026. | Terminada | bar: J
T-3.28 | S3 | PV-REC-03 | Crear el panel "Hoy en la clínica" (citas/panel.py y citas/panel_dia.html): pacientes por llegar, en sala de espera y atendidos, tiempo de espera, atrasos y etiquetas de tutor reincidente y sin teléfono; página de inicio para recepción y veterinarios. | Terminada | bar: J
T-3.29 | S3 | PV-REC-04 | Agregar al panel los indicadores del día, las horas libres de hoy y mañana y las citas de mañana para confirmar ordenadas por riesgo. | Terminada | bar: J
T-3.30 | S3 | PV-CIT-06 | Agregar al listado de citas el buscador, los filtros por estado, profesional y fechas, los atajos y el paginador de 20 citas que conserva los filtros. | Terminada | bar: J
T-3.31 | S3 | PV-RIE-05 | Rediseñar Horas en riesgo: resumen por nivel, barra de reparto, filtros, paginador y explicación del cálculo; sin citas pasadas ni cerradas. | Terminada | bar: J
T-3.32 | S3 | PV-ADM-03 | Exportar a Excel el listado de citas y las horas en riesgo con los filtros aplicados (openpyxl 3.1.5). | Terminada | bar: J
T-3.33 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir 14 pruebas: búsqueda, filtros, paginador y exportación del listado (6), panel del día (5) y horas en riesgo (3). | Terminada | bar: J
T-3.34 | S3 | PV-REC-08 | Crear citas/contacto.py: mensaje de WhatsApp según el nivel de riesgo (alto pide responder SÍ; medio, recordatorio con opción de cambiar; bajo, aviso breve) en el panel, horas en riesgo y calendario. | Terminada | bar: J
T-3.35 | S3 | PV-REC-09 | Armar en citas/contacto.py el guion de llamada "Qué decir" con los factores de riesgo de cada cita (faltas del tutor, primera visita, reserva lejana). | Terminada | bar: J
T-3.36 | S3 | PV-REC-10 | Mostrar en el panel las horas de mañana candidatas a sobrecupo por su riesgo alto. | Terminada | bar: J
T-3.37 | S3 | PV-CLI-03 | Crear la sección Clientes (mascotas/directorio.py, clientes_listado.html y cliente_ficha.html): buscador, filtros, orden y paginador; ficha con datos, mascotas, resumen, próximas citas con riesgo e historial. | Terminada | bar: J
T-3.38 | S3 | PV-ADM-03 (seguridad) | Exportación segura: los textos que empiezan con "=" se guardan como texto y solo exportan los usuarios que agendan. | Terminada | bar: J
T-3.39 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir 12 pruebas: contacto según riesgo y sobrecupo (6), exportación segura (2) y sección Clientes (4). | Terminada | bar: J
T-3.40 | S3 | PV-ADM-06 / PV-ADM-04 | Crear la sección Configuración con una base común de mantención (core/crud.py, catalogo.html y catalogo_form.html): tipos de atención con duración y precio, y horarios de atención por veterinario sin cruces (citas/configuracion.py). | Terminada | bar: V
T-3.41 | S3 | PV-MAS-03 | Mantener tipos de mascota y razas (mascotas/configuracion.py) y precargar 102 razas frecuentes con una migración de datos (0006). | Terminada | bar: V
T-3.42 | S3 | PV-CLI-05 / PV-MAS-04 / PV-CIT-08 | Editar y desactivar o reactivar clientes y mascotas (sin borrar el historial) y corregir el tipo de atención y el motivo de una cita pendiente. | Terminada | bar: V
T-3.43 | S3 | PV-ADM-07 | Permitir eliminar grupos de permisos sin uso, protegiendo los grupos base. | Terminada | bar: V
T-3.44 | S3 | PV-MAS-05 | Subir, cambiar y quitar la foto de la mascota (mascotas/fotos.py, migración 0005): se guarda en la base compartida (tabla FotoMascota), achicada a 900 px en JPEG (pillow 11.0.0). | Terminada | bar: V
T-3.45 | S3 | PV-MAS-06 / PV-CLI-07 | Agregar datos completos (migración 0007): microchip, color, peso, esterilización, alergias, condiciones y manejo de la mascota con alertas en la cita y el panel; comuna, región, contacto de emergencia, canal preferido y consentimiento del cliente. | Terminada | bar: V
T-3.46 | S3 | PV-UX-02 | Agregar el buscador global (core/buscar.html), la fecha de hoy y las migas de pan en todas las pantallas. | Terminada | bar: V
T-3.47 | S3 | PV-IND-03 | Crear el tablero ejecutivo del administrador: últimos 30 días frente a los 30 anteriores y evolución mensual (core/_variacion.html). | Terminada | bar: V
T-3.48 | S3 | PV-UX-03 | Integrar el logo de PreVet en el inicio de sesión, el menú y la pestaña del navegador (static/img). | Terminada | bar: V
T-3.49 | S3 | PV-ADM-08 | Completar el panel /admin/ con todos los modelos, buscador, filtros y secciones (citas/admin.py, mascotas/admin.py). | Terminada | bar: V
T-3.50 | S3 | Transversal | Eliminar del código estilos sin uso heredados del sistema de referencia. | Terminada | bar: V
T-3.51 | S3 | PV-MAS-06 | Agregar la pregunta "¿Tiene microchip?" (Sí/No) con número opcional, sin borrar un número ya registrado (migración 0008). | Terminada | bar: V
T-3.52 | S3 | PV-MAS-02 / PV-MAS-03 | Agregar al formulario de la mascota un buscador de razas con lupa y lista corta (mascota_form.js). | Terminada | bar: V
T-3.53 | S3 | PV-MAS-05 | Mostrar la vista previa de la foto al elegirla, antes de guardar. | Terminada | bar: V
T-3.54 | S3 | PV-MAS-05 | Ver la foto de la mascota en grande al hacer clic (visor). | Terminada | bar: V
T-3.55 | S3 | PV-MAS-03 | Cargar 28 razas de aves con una migración de datos (0009). | Terminada | bar: V
T-3.56 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir 22 pruebas: mantención y configuración (9), buscador global (2), fotos (5) y datos completos y panel de administración (6). | Terminada | bar: V
T-3.57 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir 4 pruebas más: microchip Sí sin número y No sin borrar el número (1), y eliminar un tramo de horario, editar y desactivar una mascota y eliminar tipos y razas sin uso (3), para las vistas que no tenían prueba. | Terminada | bar: V
T-3.58 | S3 | PV-CLI-02 | Crear la app portal y la opción "Crear cuenta" en el inicio de sesión: registro del cliente con RUT y consentimiento; si el RUT ya existe en la clínica, la cuenta solo se vincula si coincide el correo o el teléfono (vinculación segura); migración mascotas 0010_cuenta_del_cliente. | Terminada | bar: V
T-3.59 | S3 | PV-CLI-02 | Permitir el ingreso con RUT, con o sin puntos, además del usuario del personal (usuarios/backends.py, backend UsuarioORutBackend). | Terminada | bar: V
T-3.60 | S3 | PV-CLI-08 | Crear las vistas /mi-prevet/: inicio con citas e historial, mis datos, cambio de contraseña, agregar y editar mascotas y sus fotos; el cliente nunca ve pantallas de la clínica ni mascotas ajenas. | Terminada | bar: V
T-3.61 | S3 | PV-TEC-03 | Escribir 12 pruebas del portal (portal/tests.py): registro, vinculación segura, ingreso con RUT, aislamiento de datos y bloqueo de pantallas de la clínica. | Terminada | bar: V
T-3.62 | S3 | Integración | Subir a GitHub todos los cambios del 15 y 16-10-2026 con commits pequeños, la identidad propia y las migraciones 0005 a 0010 aplicadas en Supabase. | Pendiente | bar: S
T-3.63 | S3 | Evento | Sprint Review con demostración al docente (evaluación de avance, semana 10) y Retrospectiva. | Agendada | bar: S

## Tareas
Tareas del Sprint Backlog
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Lista maestra de tareas de todos los sprints. La evidencia es el commit real en GitHub; las tareas del 15 y 16-10 están terminadas, pero sus cambios aún no tienen commit (KatUci2025 = cuenta del computador usada antes de configurar la identidad de cada integrante).
ID | Sprint | Historia | Tarea | Responsable o registrado por | Fecha | Evidencia (commit en GitHub) | Estado
T-0.01 | Sprint 0 | Definición | Definir el problema, los objetivos, la metodología y el caso de estudio (Fase 1). | KatUci2025 | 29-08-2026 | Fase 1: definicion del Proyecto APT VetRisk | Terminada
T-0.02 | Sprint 0 | Definición | Subir las evidencias individuales de Uciell Madrid y corregir las autoevaluaciones. | KatUci2025 | 29-08-2026 | Agrega evidencias individuales de Uciell Madrid y corrige autoevaluaciones | Terminada
T-0.03 | Sprint 0 | Definición | Cambiar el nombre del proyecto de VetRisk a PreVet. | Uciell Madrid | 29-08-2026 | Renombra el proyecto de VetRisk a PreVet | Terminada
T-0.04 | Sprint 0 | Backlog | Elaborar el primer Product Backlog a partir del problema y los objetivos. | Katalina y Uciell | — | Documento del proyecto (sin commit) | Terminada
T-0.05 | Sprint 0 | Presentación | Preparar la presentación de la Fase 1 (hito de la semana 4). | Katalina y Uciell | — | Documento del proyecto (sin commit) | Terminada
T-1.01 | Sprint 1 | Presentación | Actualizar la presentación para la Evaluación 1. | KatUci2025 | 11-09-2026 | Actualiza la presentacion para la Evaluacion 1 | Terminada
T-1.02 | Sprint 1 | Presentación | Corregir el nombre y alivianar la lámina del sistema base. | KatUci2025 | 11-09-2026 | Corrige el nombre y aliviana la lamina del sistema base | Terminada
T-1.03 | Sprint 1 | Presentación | Agregar el guion de presentación, acortar las notas y luego sacar el guion del repositorio. | KatUci2025 | 11-09-2026 | Agrega el guion de presentacion y acorta las notas de la PPT / Saca el guion de presentacion del repositorio | Terminada
T-1.04 | Sprint 1 | Presentación | Subir la versión de la presentación (PPT 1). | Uciell Madrid | 12-09-2026 | PPT 1 | Terminada
T-1.05 | Sprint 1 | Hito semana 6 | Actualizar objetivos, metodología y cronograma con la retroalimentación de la presentación. | Katalina y Uciell | — | Documento del proyecto (sin commit) | Terminada
T-1.06 | Sprint 1 | Backlog | Escribir las historias de usuario con criterios de aceptación y estimarlas con Planning Poker (referencia "Iniciar sesión" = 3). | Katalina y Uciell | — | Historias_Usuario_Criterios_Aceptacion_PreVet.xlsx | Terminada
T-1.07 | Sprint 1 | Arquitectura | Decidir la arquitectura: construir desde cero con Django y modelo de riesgo por reglas ponderadas. | Katalina y Uciell | — | Documento del proyecto (sin commit) | Terminada
T-1.08 | Sprint 1 | Entrevista | Preparar la pauta de entrevista para la Clínica Veterinaria Clan. | Katalina y Uciell | — | Documento del proyecto (sin commit) | Terminada
T-2.01 | Sprint 2 | PV-TEC (base) | Crear el proyecto Django y su estructura de aplicaciones (usuarios, mascotas, citas, core). | KatUci2025 | 26-09-2026 | Crea el proyecto Django de PreVet | Terminada
T-2.02 | Sprint 2 | PV-TEC (base) | Excluir temporalmente la carpeta del sistema del repositorio mientras se trabajaba en local (.gitignore). | KatUci2025 | 26-09-2026 | Ignora la carpeta del sistema mientras se trabaja localmente | Terminada
T-2.03 | Sprint 2 | PV-TEC (base) | Implementar el modelo de datos (mascotas, tutores, citas, tipos de atención, estado "No asistió") con sus migraciones y el comando cargar_demo con semilla fija. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Implementa el modelo de datos de PreVet | Terminada
T-2.04 | Sprint 2 | PV-ACC-01 | Configurar el inicio y cierre de sesión con la autenticación de Django y la redirección al login de las páginas internas. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Agrega la interfaz web y el tablero de inasistencia | Terminada
T-2.05 | Sprint 2 | PV-INI-01 | Construir el tablero de inicio: total de citas, faltas, tasa, monto perdido, faltas por día de la semana y próximas citas. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Agrega la interfaz web y el tablero de inasistencia | Terminada
T-2.06 | Sprint 2 | PV-RIE-01 | Programar citas/riesgo.py: puntaje 0–100 con historial del tutor (40), anticipación (20), día de la semana (20) y tipo de atención (20); primera visita con valor neutro; niveles bajo, medio y alto. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Agrega el modelo de puntuacion del riesgo de inasistencia | Terminada
T-2.07 | Sprint 2 | PV-RIE-02 | Crear la pantalla de riesgo con el detalle de los cuatro factores y la acción sugerida para cada nivel. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Agrega el modelo de puntuacion del riesgo de inasistencia | Terminada
T-2.08 | Sprint 2 | Documentación | Actualizar el README al estado real del proyecto. | KatUci2025 | 01-10-2026 | Actualiza el README al estado real del proyecto | Terminada
T-3.01 | Sprint 3 | PV-CIT-01 | Crear el listado de citas con filtro por estado y conteo por cada estado. | KatUci2025 | 10-10-2026 | Agrega la pantalla de citas con filtro por estado | Terminada
T-3.02 | Sprint 3 | PV-CIT-02 | Agregar la acción "No asistió" para citas pendientes, con mensaje de confirmación y el monto perdido. | KatUci2025 | 10-10-2026 | Agrega la pantalla de citas con filtro por estado | Terminada
T-3.03 | Sprint 3 | PV-MAS-01 | Crear el listado y buscador de mascotas con su historial de inasistencias. | KatUci2025 | 10-10-2026 | Agrega la ficha de mascotas con el historial de inasistencias | Terminada
T-3.04 | Sprint 3 | PV-MAS-01 | Incorporar la fecha de nacimiento en los datos de prueba para calcular la edad de la mascota. | KatUci2025 | 10-10-2026 | Incorpora la fecha de nacimiento a los datos de prueba | Terminada
T-3.05 | Sprint 3 | PV-CIT-01 | Mostrar a los usuarios por su nombre completo y restringir quién puede atender una cita (solo veterinarios). | KatUci2025 | 10-10-2026 | Muestra a los usuarios por su nombre completo y restringe quien atiende | Terminada
T-3.06 | Sprint 3 | PV-IND-01 | Crear la pantalla de indicadores (tipo de atención, días de anticipación, tutores reincidentes y dinero perdido) y quitar el enlace roto del menú. | Uciell Madrid | 10-10-2026 | Agrega la pantalla de indicadores y elimina el enlace roto del menu | Terminada
T-3.07 | Sprint 3 | PV-IND-01 | Agregar tres profesionales más a los datos demo. | Uciell Madrid | 10-10-2026 | Incorpora tres profesionales mas al equipo veterinario | Terminada
T-3.08 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir el conjunto de pruebas automatizadas de citas, tablero e indicadores, y mascotas. | Uciell Madrid | 10-10-2026 | Agrega el conjunto de pruebas automatizadas del sistema | Terminada
T-3.09 | Sprint 3 | PV-TEC-01 | Conectar Django a PostgreSQL en Supabase por session pooler, con credenciales en .env, plantilla .env.example y librerías python-dotenv y psycopg 3. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Conecta el sistema a la base de datos compartida en PostgreSQL | Terminada
T-3.10 | Sprint 3 | PV-ADM-01 | Personalizar el panel de administración con la identidad visual de PreVet. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Personaliza el panel de administracion con la identidad de PreVet | Terminada
T-3.11 | Sprint 3 | PV-ACC-01 (mejora) | Rediseñar la pantalla de inicio de sesión. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Redisena la pantalla de inicio de sesion | Terminada
T-3.12 | Sprint 3 | Transversal | Separar los estilos y scripts de la plantilla base en archivos estáticos. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Separa los estilos y scripts de la plantilla base en static | Terminada
T-3.13 | Sprint 3 | PV-ADM-01 | Crear el apartado de personal: listado, búsqueda, creación y edición con asignación de grupo. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Agrega el apartado de administracion de personal y grupos de permisos | Terminada
T-3.14 | Sprint 3 | PV-ADM-02 | Crear los grupos iniciales (Veterinarios, Recepción, Administración) y el formulario de grupos con permisos en español. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Agrega el apartado de administracion de personal y grupos de permisos | Terminada
T-3.15 | Sprint 3 | PV-CLI-01 | Separar Cliente de Usuario con RUT validado por módulo 11 (mascotas/rut.py) y migrar los datos existentes. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Separa los clientes de los usuarios y permite varios clientes por mascota | Terminada
T-3.16 | Sprint 3 | PV-MAS-02 | Modelar la tenencia: varios clientes por mascota con un solo responsable principal; tipo de mascota → raza. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Separa los clientes de los usuarios y permite varios clientes por mascota | Terminada
T-3.17 | Sprint 3 | PV-CIT-03 | Crear el formulario de agendamiento que busca al cliente por RUT, muestra sus mascotas y permite registrar cliente o mascota nuevos. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Agrega el formulario para agendar hora buscando al cliente por RUT | Terminada
T-3.18 | Sprint 3 | PV-CIT-04 | Validar veterinario, fecha no pasada, horario del profesional y bloque libre al agendar. | Katalina Mora | 14-10-2026 | Agrega el formulario para agendar hora buscando al cliente por RUT | Terminada
T-3.19 | Sprint 3 | PV-ADM-02 | Exigir los permisos de cada grupo en todas las pantallas, crear los permisos citas.ver_riesgo y citas.ver_indicadores y la página 403. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Exige los permisos de cada grupo en todas las pantallas | Terminada
T-3.20 | Sprint 3 | PV-CAL-01 | Integrar FullCalendar 6.1.15 con vistas Día, Semana, Mes y Agenda, y filtro por veterinario. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Agrega el calendario de citas con vistas por dia, semana y mes | Terminada
T-3.21 | Sprint 3 | PV-CAL-03 | Agregar llegada, atendida, reagendar y cancelar con motivo (sin borrar la cita) y su migración. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Agrega el calendario de citas con vistas por dia, semana y mes | Terminada
T-3.22 | Sprint 3 | PV-CIT-02 (corrección) | Corregir la regla de "No asistió": solo citas pendientes de hoy o anteriores (una prueba marcaba inasistencia en una cita futura). | Katalina Mora | 15-10-2026 | Agrega el calendario de citas con vistas por dia, semana y mes | Terminada
T-3.23 | Sprint 3 | PV-UX-01 | Aplicar el estilo del inicio de sesión a todo el sistema y a las citas del calendario. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Aplica el estilo del inicio de sesion a todo el sistema / Usa la paleta del inicio de sesion en las citas del calendario | Terminada
T-3.24 | Sprint 3 | PV-UX-01 | Recuperar el modo día y noche con el nuevo estilo. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Recupera el modo dia y noche con el estilo del inicio de sesion | Terminada
T-3.25 | Sprint 3 | Transversal | Agregar versión a los archivos estáticos para que el navegador no muestre estilos antiguos (caché). | Katalina Mora | 15-10-2026 | Redisena el calendario y evita que el navegador use estilos antiguos | Terminada
T-3.26 | Sprint 3 | PV-CAL-02 | Renovar el panel de detalle de la cita con datos del cliente, riesgo y botones para llamar y escribir por WhatsApp (wa.me); ordenar la vista Día. | Katalina Mora | 15-10-2026 | Ordena la vista Dia del calendario y renueva el panel de la cita | Terminada
T-3.27 | Sprint 3 | Planificación | Reorganizar el proyecto en Sprint 0 + 6 sprints y mantener al día el Product Backlog con las historias agregadas el 15 y 16-10-2026. | Katalina y Uciell | 15-10-2026 | Historias_Usuario_Criterios_Aceptacion_PreVet.xlsx | Terminada
T-3.28 | Sprint 3 | PV-REC-03 | Crear el panel "Hoy en la clínica" (citas/panel.py y citas/panel_dia.html): pacientes por llegar, en sala de espera y atendidos, tiempo de espera, atrasos y etiquetas de tutor reincidente y sin teléfono; página de inicio para recepción y veterinarios. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.29 | Sprint 3 | PV-REC-04 | Agregar al panel los indicadores del día, las horas libres de hoy y mañana y las citas de mañana para confirmar ordenadas por riesgo. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.30 | Sprint 3 | PV-CIT-06 | Agregar al listado de citas el buscador, los filtros por estado, profesional y fechas, los atajos y el paginador de 20 citas que conserva los filtros. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.31 | Sprint 3 | PV-RIE-05 | Rediseñar Horas en riesgo: resumen por nivel, barra de reparto, filtros, paginador y explicación del cálculo; sin citas pasadas ni cerradas. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.32 | Sprint 3 | PV-ADM-03 | Exportar a Excel el listado de citas y las horas en riesgo con los filtros aplicados (openpyxl 3.1.5). | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.33 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir 14 pruebas: búsqueda, filtros, paginador y exportación del listado (6), panel del día (5) y horas en riesgo (3). | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.34 | Sprint 3 | PV-REC-08 | Crear citas/contacto.py: mensaje de WhatsApp según el nivel de riesgo (alto pide responder SÍ; medio, recordatorio con opción de cambiar; bajo, aviso breve) en el panel, horas en riesgo y calendario. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.35 | Sprint 3 | PV-REC-09 | Armar en citas/contacto.py el guion de llamada "Qué decir" con los factores de riesgo de cada cita (faltas del tutor, primera visita, reserva lejana). | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.36 | Sprint 3 | PV-REC-10 | Mostrar en el panel las horas de mañana candidatas a sobrecupo por su riesgo alto. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.37 | Sprint 3 | PV-CLI-03 | Crear la sección Clientes (mascotas/directorio.py, clientes_listado.html y cliente_ficha.html): buscador, filtros, orden y paginador; ficha con datos, mascotas, resumen, próximas citas con riesgo e historial. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.38 | Sprint 3 | PV-ADM-03 (seguridad) | Exportación segura: los textos que empiezan con "=" se guardan como texto y solo exportan los usuarios que agendan. | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.39 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir 12 pruebas: contacto según riesgo y sobrecupo (6), exportación segura (2) y sección Clientes (4). | Katalina y Uciell (sin commit) | 15-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.40 | Sprint 3 | PV-ADM-06 / PV-ADM-04 | Crear la sección Configuración con una base común de mantención (core/crud.py, catalogo.html y catalogo_form.html): tipos de atención con duración y precio, y horarios de atención por veterinario sin cruces (citas/configuracion.py). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.41 | Sprint 3 | PV-MAS-03 | Mantener tipos de mascota y razas (mascotas/configuracion.py) y precargar 102 razas frecuentes con una migración de datos (0006). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.42 | Sprint 3 | PV-CLI-05 / PV-MAS-04 / PV-CIT-08 | Editar y desactivar o reactivar clientes y mascotas (sin borrar el historial) y corregir el tipo de atención y el motivo de una cita pendiente. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.43 | Sprint 3 | PV-ADM-07 | Permitir eliminar grupos de permisos sin uso, protegiendo los grupos base. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.44 | Sprint 3 | PV-MAS-05 | Subir, cambiar y quitar la foto de la mascota (mascotas/fotos.py, migración 0005): se guarda en la base compartida (tabla FotoMascota), achicada a 900 px en JPEG (pillow 11.0.0). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.45 | Sprint 3 | PV-MAS-06 / PV-CLI-07 | Agregar datos completos (migración 0007): microchip, color, peso, esterilización, alergias, condiciones y manejo de la mascota con alertas en la cita y el panel; comuna, región, contacto de emergencia, canal preferido y consentimiento del cliente. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.46 | Sprint 3 | PV-UX-02 | Agregar el buscador global (core/buscar.html), la fecha de hoy y las migas de pan en todas las pantallas. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.47 | Sprint 3 | PV-IND-03 | Crear el tablero ejecutivo del administrador: últimos 30 días frente a los 30 anteriores y evolución mensual (core/_variacion.html). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.48 | Sprint 3 | PV-UX-03 | Integrar el logo de PreVet en el inicio de sesión, el menú y la pestaña del navegador (static/img). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.49 | Sprint 3 | PV-ADM-08 | Completar el panel /admin/ con todos los modelos, buscador, filtros y secciones (citas/admin.py, mascotas/admin.py). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.50 | Sprint 3 | Transversal | Eliminar del código estilos sin uso heredados del sistema de referencia. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.51 | Sprint 3 | PV-MAS-06 | Agregar la pregunta "¿Tiene microchip?" (Sí/No) con número opcional, sin borrar un número ya registrado (migración 0008). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.52 | Sprint 3 | PV-MAS-02 / PV-MAS-03 | Agregar al formulario de la mascota un buscador de razas con lupa y lista corta (mascota_form.js). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.53 | Sprint 3 | PV-MAS-05 | Mostrar la vista previa de la foto al elegirla, antes de guardar. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.54 | Sprint 3 | PV-MAS-05 | Ver la foto de la mascota en grande al hacer clic (visor). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.55 | Sprint 3 | PV-MAS-03 | Cargar 28 razas de aves con una migración de datos (0009). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.56 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir 22 pruebas: mantención y configuración (9), buscador global (2), fotos (5) y datos completos y panel de administración (6). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.57 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir 4 pruebas más: microchip Sí sin número y No sin borrar el número (1), y eliminar un tramo de horario, editar y desactivar una mascota y eliminar tipos y razas sin uso (3), para las vistas que no tenían prueba. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.58 | Sprint 3 | PV-CLI-02 | Crear la app portal y la opción "Crear cuenta" en el inicio de sesión: registro del cliente con RUT y consentimiento; si el RUT ya existe en la clínica, la cuenta solo se vincula si coincide el correo o el teléfono (vinculación segura); migración mascotas 0010_cuenta_del_cliente. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.59 | Sprint 3 | PV-CLI-02 | Permitir el ingreso con RUT, con o sin puntos, además del usuario del personal (usuarios/backends.py, backend UsuarioORutBackend). | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.60 | Sprint 3 | PV-CLI-08 | Crear las vistas /mi-prevet/: inicio con citas e historial, mis datos, cambio de contraseña, agregar y editar mascotas y sus fotos; el cliente nunca ve pantallas de la clínica ni mascotas ajenas. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.61 | Sprint 3 | PV-TEC-03 | Escribir 12 pruebas del portal (portal/tests.py): registro, vinculación segura, ingreso con RUT, aislamiento de datos y bloqueo de pantallas de la clínica. | Katalina y Uciell (sin commit) | 16-10-2026 | Cambios locales aún sin commit en el repositorio | Terminada
T-3.62 | Sprint 3 | Integración | Subir a GitHub todos los cambios del 15 y 16-10-2026 con commits pequeños, la identidad propia y las migraciones 0005 a 0010 aplicadas en Supabase. | Katalina y Uciell | — | Pendiente antes de la review | Pendiente
T-3.63 | Sprint 3 | Evento | Sprint Review con demostración al docente (evaluación de avance, semana 10) y Retrospectiva. | Katalina (PO) y Uciell (SM) | 17-10-2026 | — | Agendada
T-4.01 | Sprint 4 | PV-FIC-01 | Crear el modelo Atención (motivo, diagnóstico, tratamiento, peso) vinculado a la cita y pedirlo al marcarla como atendida; solo Veterinarios. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.02 | Sprint 4 | PV-FIC-02 | Mostrar el historial clínico en la ficha de la mascota, ordenado por fecha. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.03 | Sprint 4 | PV-CIT-05 | Agregar a la cita el estado de confirmación (confirmó, no contesta, pidió cambio) con fecha y usuario, y mostrarlo en el calendario y el riesgo. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.04 | Sprint 4 | PV-REC-02 | Crear la lista de llamadas del día siguiente ordenada por riesgo, con WhatsApp y registro del resultado. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.05 | Sprint 4 | PV-CLI-06 | Asociar a un cliente una mascota ya registrada con otro tutor. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.06 | Sprint 4 | PV-REC-05 | Agregar las etapas "En atención" y "Lista para salir" al flujo de pacientes (campos nuevos en la cita). | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.07 | Sprint 4 | PV-CLI-04 | Agregar etiquetas de alerta al cliente o la mascota y mostrarlas en el panel y el detalle. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.08 | Sprint 4 | Validación | Realizar la entrevista a la Clínica Veterinaria Clan con la pauta preparada en el Sprint 1. | Uciell Madrid (PO) | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.09 | Sprint 4 | PV-TEC-03 | Escribir las pruebas automatizadas de las vistas nuevas. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-4.10 | Sprint 4 | Evento | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 4. | Uciell (PO) y Katalina (SM) | 31-10-2026 | Pendiente | Por hacer
T-5.01 | Sprint 5 | PV-DAT-01 | Importar clientes y mascotas desde Excel o CSV, validando RUT y mostrando las filas con error. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.02 | Sprint 5 | PV-DAT-02 | Importar citas históricas con su estado (asistió, no asistió, cancelada) para alimentar el historial del tutor. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.03 | Sprint 5 | PV-FIC-03 | Definir dónde se guardan los archivos y adjuntar PDF o Word a la atención, validando tipo y tamaño. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.04 | Sprint 5 | PV-FIC-04 | Registrar vacunas con la fecha de la próxima dosis y listar las que están por vencer. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.05 | Sprint 5 | PV-CIT-07 | Registrar una atención sin hora (urgencia o sobrecupo) que entra directo a la sala de espera. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.06 | Sprint 5 | PV-REC-06 | Crear plantillas editables de mensajes de WhatsApp (recordatorio, mascota lista, reagendar tras inasistencia). | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.07 | Sprint 5 | Datos | Anonimizar los datos reales que entregue la clínica antes de cargarlos (Ley 19.628). | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.08 | Sprint 5 | PV-TEC-03 | Escribir las pruebas automatizadas de importación, documentos, vacunas y plantillas. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-5.09 | Sprint 5 | Evento | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 5. | Katalina (PO) y Uciell (SM) | 14-11-2026 | Pendiente | Por hacer
T-6.01 | Sprint 6 | PV-RIE-03 | Comparar el riesgo estimado con la asistencia real y mostrar los aciertos por nivel. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.02 | Sprint 6 | PV-RIE-04 | Permitir a Administración ajustar los pesos de los factores del modelo, validando que sumen 100. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.03 | Sprint 6 | PV-IND-02 | Agregar indicadores por veterinario y por mes, con filtro de fechas. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.04 | Sprint 6 | PV-ADM-05 | Registrar quién cambió cada cita, qué cambió y cuándo, y mostrarlo en el detalle de la cita. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.05 | Sprint 6 | PV-REC-01 | Crear la lista de espera por veterinario y día y avisar cuando una cancelación libera una hora. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.06 | Sprint 6 | PV-REC-07 | Crear un recordatorio para llamar dentro de 24 horas al tutor que no asistió, y cerrarlo con su resultado. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.07 | Sprint 6 | PV-TEC-02 | Crear el Dockerfile, el docker-compose y el README de instalación; probarlos en macOS y Windows. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.08 | Sprint 6 | Validación | Ejecutar el plan de pruebas funcionales (Postman o Katalon) y validar la solución con la clínica. | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.09 | Sprint 6 | Hito | Entrega final de la Fase 2 con presentación (semana 15, 16-11 al 21-11-2026). | Katalina y Uciell | Por planificar | Pendiente | Por hacer
T-6.10 | Sprint 6 | Evento | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 6; cierre del desarrollo (28-11-2026). | Uciell (PO) y Katalina (SM) | 28-11-2026 | Pendiente | Por hacer

## Eventos
Eventos Scrum por sprint
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Horario y canal según el Acuerdo de trabajo Scrum (horarios marcados como propuesta, por confirmar con el equipo).
Sprint | Evento | Fecha | Hora | Duración | Canal | Participantes | Registro | Estado
Sprint 0 | Sprint Planning | 22-08-2026 (sábado) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 0 | Realizado
Sprint 0 | Daily Scrum | Días hábiles del 22-08 al 04-09 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 0 | Sprint cerrado
Sprint 0 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 0 | Sprint cerrado
Sprint 0 | Sprint Review | 04-09-2026 (viernes) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 0 | Realizado
Sprint 0 | Sprint Retrospective | 04-09-2026 (viernes) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 0 | Realizado
Sprint 1 | Sprint Planning | 05-09-2026 (sábado) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 1 | Realizado
Sprint 1 | Daily Scrum | Días hábiles del 05-09 al 18-09 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 1 | Sprint cerrado
Sprint 1 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 1 | Sprint cerrado
Sprint 1 | Sprint Review | 18-09-2026 (viernes) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 1 | Realizado
Sprint 1 | Sprint Retrospective | 18-09-2026 (viernes) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 1 | Realizado
Sprint 2 | Sprint Planning | 19-09-2026 (sábado) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 2 | Realizado
Sprint 2 | Daily Scrum | Días hábiles del 19-09 al 02-10 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 2 | Sprint cerrado
Sprint 2 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 2 | Sprint cerrado
Sprint 2 | Sprint Review | 02-10-2026 (viernes) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 2 | Realizado
Sprint 2 | Sprint Retrospective | 02-10-2026 (viernes) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 2 | Realizado
Sprint 3 | Sprint Planning | 03-10-2026 (sábado) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 3 | Realizado
Sprint 3 | Daily Scrum | Días hábiles del 03-10 al 17-10 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 3 | En curso
Sprint 3 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 3 | En curso
Sprint 3 | Sprint Review | 17-10-2026 (sábado) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 3 | Agendado (17-10-2026)
Sprint 3 | Sprint Retrospective | 17-10-2026 (sábado) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 3 | Agendado (17-10-2026)
Sprint 4 | Sprint Planning | 18-10-2026 (domingo) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 4 | Programado
Sprint 4 | Daily Scrum | Días hábiles del 18-10 al 31-10 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 4 | Programado
Sprint 4 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 4 | Programado
Sprint 4 | Sprint Review | 31-10-2026 (sábado) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 4 | Programado
Sprint 4 | Sprint Retrospective | 31-10-2026 (sábado) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 4 | Programado
Sprint 5 | Sprint Planning | 01-11-2026 (domingo) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 5 | Programado
Sprint 5 | Daily Scrum | Días hábiles del 01-11 al 14-11 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 5 | Programado
Sprint 5 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 5 | Programado
Sprint 5 | Sprint Review | 14-11-2026 (sábado) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 5 | Programado
Sprint 5 | Sprint Retrospective | 14-11-2026 (sábado) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 5 | Programado
Sprint 6 | Sprint Planning | 15-11-2026 (domingo) | 10:00 (propuesta) | 1 hora | Videollamada o presencial | Product Owner, Scrum Master y Developers | Expediente del Sprint 6 | Programado
Sprint 6 | Daily Scrum | Días hábiles del 15-11 al 28-11 | 21:30 (propuesta) | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; la Scrum Master facilita | Expediente del Sprint 6 | Programado
Sprint 6 | Refinamiento del Product Backlog | Una vez por semana | Después de la Daily del miércoles (propuesta) | 30 minutos | Videollamada | Product Owner y Developers | Expediente del Sprint 6 | Programado
Sprint 6 | Sprint Review | 28-11-2026 (sábado) | Horario de clase o 19:00 (propuesta) | 1 hora | Presencial en clase o videollamada; demostración al docente | Scrum Team; el docente como interesado | Expediente del Sprint 6 | Programado
Sprint 6 | Sprint Retrospective | 28-11-2026 (sábado) | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team | Expediente del Sprint 6 | Programado

## Calendario
Calendario del ramo (18 semanas)
Proyecto PreVet · Equipo: Katalina Mora y Uciell Madrid
Semanas de lunes a sábado. Se indica cada sprint que tiene días en la semana.
Semana | Desde | Hasta | Fase o sprint | Hito | Feriados
1 | 10-08-2026 | 15-08-2026 | Antes del inicio del proyecto (22-08) |  | 15-08 Asunción de la Virgen
2 | 17-08-2026 | 22-08-2026 | Sprint 0
3 | 24-08-2026 | 29-08-2026 | Sprint 0
4 | 31-08-2026 | 05-09-2026 | Sprint 0 / Sprint 1 | Presentación Fase 1
5 | 07-09-2026 | 12-09-2026 | Sprint 1
6 | 14-09-2026 | 19-09-2026 | Sprint 1 / Sprint 2 (semana de Fiestas Patrias) | Actualización de objetivos, metodología y cronograma | 18-09 Fiestas Patrias; 19-09 Día de las Glorias del Ejército
7 | 21-09-2026 | 26-09-2026 | Sprint 2
8 | 28-09-2026 | 03-10-2026 | Sprint 2 / Sprint 3
9 | 05-10-2026 | 10-10-2026 | Sprint 3
10 | 12-10-2026 | 17-10-2026 | Sprint 3 | Evaluación de avance Fase 2 (sin presentación; demostración = Sprint Review 3, sábado 17-10) | 12-10 Encuentro de Dos Mundos
11 | 19-10-2026 | 24-10-2026 | Sprint 4
12 | 26-10-2026 | 31-10-2026 | Sprint 4 |  | 31-10 Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
13 | 02-11-2026 | 07-11-2026 | Sprint 5
14 | 09-11-2026 | 14-11-2026 | Sprint 5
15 | 16-11-2026 | 21-11-2026 | Sprint 6 | Entrega final Fase 2 con presentación (dentro del Sprint 6; Sprints 0 a 5 cerrados)
16 | 23-11-2026 | 28-11-2026 | Sprint 6 | Cierre del desarrollo (28-11-2026)
17 | 30-11-2026 | 05-12-2026 | Fase 3 | Fase 3: presentación final / defensa (07-12 o 09-12-2026)
18 | 07-12-2026 | 12-12-2026 | Fase 3 | Fase 3: presentación final / defensa (07-12 o 09-12-2026) | 08-12 Inmaculada Concepción