Expedientes de sprint

Registro de Sprint Planning, Daily Scrum, refinamiento, Sprint Review y Retrospectiva · Sprints 0 a 4

Equipo: Katalina Mora Quiñones y Uciell Madrid · Docente: Juan Alberto Gana Reyes · Sección CAPSTONE_007V

# Acuerdo de trabajo Scrum

| Evento | Cuándo | Duración | Canal | Participantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del sprint, 10:00 | 1 hora | Videollamada o presencial | PO, SM y Developers |
| Daily Scrum | Días hábiles, 21:30 | 15 minutos | WhatsApp (mensaje o llamada) | Developers; facilita la SM |
| Refinamiento | Semanal, después de la Daily del miércoles | 30 minutos | Videollamada | PO y Developers |
| Sprint Review | Último día del sprint, en clase o 19:00 | 1 hora | Presencial o videollamada, con demostración | Scrum Team; el docente como interesado |
| Retrospectiva | A continuación de la review | 30 minutos | Presencial o videollamada | Scrum Team |

Roles rotativos: en cada sprint una integrante es Product Owner y la otra Scrum Master; ambas son Developers. Definición de terminado: la historia cumple sus criterios de aceptación, tiene pruebas automatizadas y su código está en el repositorio. Los horarios figuran como propuesta en la Carta Gantt.

# Sprint 0 · Definición del proyecto (Fase 1)

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 22-08 al 04-09-2026 (semanas 2 a 4) |
| Product Owner / Scrum Master | Conducción compartida |
| Developers | Katalina Mora y Uciell Madrid |
| Sprint Goal | Definir el proyecto: problema, objetivos, metodología, primer Product Backlog y presentación de la Fase 1. |
| Tipo de incremento | Documental (sin historias de software) |
| Estado | Cerrado |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-0.01 | Definir el problema, los objetivos, la metodología y el caso de estudio. | Ambas (cuenta KatUci2025) | 29-08 | Terminada |
| T-0.02 | Subir las evidencias individuales de Uciell Madrid y corregir las autoevaluaciones. | Ambas (cuenta KatUci2025) | 29-08 | Terminada |
| T-0.03 | Cambiar el nombre del proyecto de VetRisk a PreVet. | Uciell Madrid | 29-08 | Terminada |
| T-0.04 | Elaborar el primer Product Backlog. | Katalina y Uciell | — | Terminada |
| T-0.05 | Preparar la presentación de la Fase 1 (hito de la semana 4). | Katalina y Uciell | — | Terminada |

## Sprint Review (04-09-2026)

Realizada. Incremento presentado: Definición del Proyecto APT, evidencias individuales 1.1 a 1.3, primer Product Backlog y presentación de la Fase 1.

## Retrospectiva

Hechos del sprint para la conversación (según la Carta Gantt):

1. Las cinco tareas del sprint se terminaron.

2. El proyecto cambió de nombre de VetRisk a PreVet.

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué podemos mejorar? | Acciones para el próximo sprint |
| --- | --- | --- |
| [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] |

# Sprint 1 · Ajustes de Fase 1, backlog y arquitectura

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 05-09 al 18-09-2026 (semanas 5 a 6) |
| Product Owner | Katalina Mora |
| Scrum Master | Uciell Madrid |
| Developers | Katalina Mora y Uciell Madrid |
| Sprint Goal | Ajustar el proyecto con la retroalimentación de la presentación y dejar listos el backlog con historias de usuario, la decisión de arquitectura y la pauta de entrevista. |
| Tipo de incremento | Documental (sin historias de software) |
| Estado | Cerrado |

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Responsable | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1.01 | Actualizar la presentación para la Evaluación 1. | Ambas (cuenta KatUci2025) | 11-09 | Terminada |
| T-1.02 | Corregir el nombre y alivianar la lámina del sistema base. | Ambas (cuenta KatUci2025) | 11-09 | Terminada |
| T-1.03 | Agregar el guion de presentación y acortar las notas. | Ambas (cuenta KatUci2025) | 11-09 | Terminada |
| T-1.04 | Subir la versión de la presentación (PPT 1). | Uciell Madrid | 12-09 | Terminada |
| T-1.05 | Actualizar objetivos, metodología y cronograma con la retroalimentación (hito de la semana 6). | Katalina y Uciell | — | Terminada |
| T-1.06 | Escribir las historias de usuario con criterios de aceptación y estimarlas con Planning Poker (referencia «Iniciar sesión» = 3). | Katalina y Uciell | — | Terminada |
| T-1.07 | Decidir la arquitectura: construir desde cero con Django y un modelo de riesgo por reglas ponderadas. | Katalina y Uciell | — | Terminada |
| T-1.08 | Preparar la pauta de entrevista para la Clínica Veterinaria Clan. | Katalina y Uciell | — | Terminada |

## Sprint Review (18-09-2026)

Realizada. Incremento: presentación actualizada, objetivos y metodología ajustados, Product Backlog con historias de usuario estimadas, decisión de arquitectura y pauta de entrevista.

## Retrospectiva

Hechos del sprint para la conversación (según la Carta Gantt):

1. Se cumplió el hito de la semana 6 (actualización de objetivos, metodología y cronograma).

2. El backlog quedó estimado con Planning Poker, lo que permitió planificar el Sprint 2.

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué podemos mejorar? | Acciones para el próximo sprint |
| --- | --- | --- |
| [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] |

# Sprint 2 · Base del sistema y primer modelo de riesgo

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 19-09 al 02-10-2026 (semanas 6 a 8) |
| Product Owner | Uciell Madrid |
| Scrum Master | Katalina Mora |
| Developers | Katalina Mora y Uciell Madrid |
| Sprint Goal | Tener la base del sistema: modelo de datos con registro de inasistencia, tablero y primer modelo de riesgo. |
| Historias | PV-ACC-01, PV-INI-01 (6 pts) · PV-RIE-01, PV-RIE-02 (8 pts) |
| Puntos | 14 planificados · 14 terminados |
| Estado | Cerrado |

## Sprint Backlog

| ID | Historia | Tarea | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-2.01 | Base técnica | Crear el proyecto Django y sus aplicaciones. | 26-09 | Terminada |
| T-2.02 | Base técnica | Excluir temporalmente la carpeta del sistema del repositorio mientras se trabajaba en local. | 26-09 | Terminada |
| T-2.03 | Base técnica | Implementar el modelo de datos con el estado «No asistió», sus migraciones y el comando cargar_demo. | 01-10 | Terminada |
| T-2.04 | PV-ACC-01 | Configurar el inicio y cierre de sesión. | 01-10 | Terminada |
| T-2.05 | PV-INI-01 | Construir el tablero de inicio con los indicadores. | 01-10 | Terminada |
| T-2.06 | PV-RIE-01 | Programar el puntaje de riesgo 0–100 (citas/riesgo.py). | 01-10 | Terminada |
| T-2.07 | PV-RIE-02 | Crear la pantalla de riesgo con los factores y la acción sugerida. | 01-10 | Terminada |
| T-2.08 | Documentación | Actualizar el README al estado real del proyecto. | 01-10 | Terminada |

Responsable registrado: cuenta compartida KatUci2025 (trabajo en conjunto).

## Sprint Review (02-10-2026)

Realizada. Incremento revisado: inicio de sesión, tablero con la tasa de inasistencia y el monto no percibido, y la pantalla de horas en riesgo con sus factores, sobre los datos de prueba. Las cuatro historias fueron aceptadas (14 puntos).

## Retrospectiva

Hechos del sprint para la conversación (según la Carta Gantt):

1. Se terminaron las 8 tareas y las 4 historias planificadas (14 de 14 puntos).

2. El trabajo de código se concentró en dos días (26-09 y 01-10).

3. Quedó funcionando el registro de la inasistencia, base de todo el proyecto.

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué podemos mejorar? | Acciones para el próximo sprint |
| --- | --- | --- |
| [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] |

# Sprint 3 · Agenda, recepción, clientes, mantención y portal del tutor

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 03-10 al 17-10-2026 (semanas 8 a 10) |
| Product Owner | Katalina Mora |
| Scrum Master | Uciell Madrid |
| Developers | Katalina Mora y Uciell Madrid |
| Sprint Goal | Que recepción gestione toda la agenda (clientes por RUT, agendar, calendario, estados, panel del día) con acceso por rol, indicadores y base compartida en la nube. |
| Historias | 40 historias (39 de usuario y 1 habilitador), 134 puntos. Detalle en «Historias_Usuario_Criterios_Aceptacion_PreVet.xlsx». |
| Puntos | 134 terminados, pendientes de aceptación |
| Estado | Historias terminadas; Sprint Review y Retrospectiva pendientes |

## Sprint Backlog (resumen por bloque)

| Bloque | Historias | Puntos | Fecha | Responsable registrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.1 | PV-CIT-01 Listado · PV-CIT-02 No asistió · PV-MAS-01 Mascotas · PV-IND-01 Indicadores y pruebas automatizadas | 13 | 10-10 | Cuenta compartida y Uciell Madrid (indicadores y pruebas) |
| S3.2 | PV-TEC-01 Supabase · PV-ADM-01/02 Personal y grupos · PV-CLI-01, PV-MAS-02 Clientes y tenencia (cambio del docente) · PV-CIT-03/04 Agendar | 26 | 14 y 15-10 | Katalina Mora |
| S3.3 | PV-CAL-01/02/03 Calendario, detalle y estados · PV-UX-01 Modo día y noche | 15 | 15-10 | Katalina Mora |
| S3.4 | Panel del día, filtros de citas, horas en riesgo, exportación a Excel, contacto según riesgo, guion, sobrecupo y sección Clientes (9 historias) | 32 | 15-10 | Katalina y Uciell (sin commit) |
| S3.5 | Configuración, edición y desactivación, fotos, datos completos, buscador global, tablero ejecutivo, logo, /admin/ completo y razas de aves (14 historias) | 38 | 16-10 | Katalina y Uciell (sin commit) |
| S3.6 | PV-CLI-02, PV-CLI-08 Portal del tutor «Mi PreVet» | 10 | 16-10 | Katalina y Uciell (sin commit) |

El Sprint Backlog tiene 63 tareas: 61 terminadas, la subida a GitHub de los cambios del 15 y 16-10 (T-3.62, pendiente) y la Sprint Review (T-3.63, pendiente).

## Sprint Review (pendiente)

Estaba agendada para el 17-10-2026 como evaluación de avance de la Fase 2, con demostración al docente. Pendiente de realizar. Antes de la review se deben subir a GitHub los cambios del 15 y 16-10.

| Historia demostrada | ¿Aceptada? | Observaciones del docente |
| --- | --- | --- |
| [Completar en la review] | [Sí / No] |  |
| [Completar en la review] | [Sí / No] |  |
| [Completar en la review] | [Sí / No] |  |

## Retrospectiva (pendiente)

Hechos del sprint para la conversación (según la Carta Gantt):

1. El sprint creció de las historias planificadas a 40 historias y 134 puntos.

2. El docente pidió separar a los clientes de los usuarios y modelar la tenencia de mascotas; se incorporó en el mismo sprint.

3. 39 tareas quedaron terminadas sin commit en el repositorio.

4. Se escribieron 156 pruebas automatizadas acumuladas.

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué podemos mejorar? | Acciones para el próximo sprint |
| --- | --- | --- |
| [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] | [Completar por el equipo] |

# Sprint 4 · Ficha clínica, confirmación y flujo de atención (en curso)

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 18-10 al 31-10-2026 (semanas 11 a 12) |
| Product Owner | Uciell Madrid |
| Scrum Master | Katalina Mora |
| Developers | Katalina Mora y Uciell Madrid |
| Sprint Goal | Que el veterinario registre la atención y recepción confirme las citas de mañana y siga cada paciente hasta que sale. |
| Historias | PV-CIT-05, PV-REC-02 (10 pts) · PV-FIC-01, PV-FIC-02 (8 pts) · PV-REC-05, PV-CLI-04, PV-CLI-06 (10 pts) |
| Puntos | 28 planificados |
| Estado | En curso (recién iniciado) |

## Sprint Backlog

| ID | Historia | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-4.01 | PV-FIC-01 | Crear el modelo Atención (motivo, diagnóstico, tratamiento, peso) y pedirlo al marcar la cita como atendida; solo Veterinarios. | Por hacer |
| T-4.02 | PV-FIC-02 | Mostrar el historial clínico en la ficha de la mascota. | Por hacer |
| T-4.03 | PV-CIT-05 | Agregar el estado de confirmación con fecha y usuario, visible en el calendario y en el riesgo. | Por hacer |
| T-4.04 | PV-REC-02 | Crear la lista de llamadas del día siguiente ordenada por riesgo, con WhatsApp y resultado. | Por hacer |
| T-4.05 | PV-CLI-06 | Asociar a un cliente una mascota ya registrada con otro tutor. | Por hacer |
| T-4.06 | PV-REC-05 | Agregar las etapas «En atención» y «Lista para salir». | Por hacer |
| T-4.07 | PV-CLI-04 | Agregar etiquetas de alerta al cliente o la mascota. | Por hacer |
| T-4.08 | Validación | Realizar la entrevista a la Clínica Veterinaria Clan (responsable: Uciell Madrid, PO). | Por hacer |
| T-4.09 | PV-TEC-03 | Escribir las pruebas automatizadas de las vistas nuevas. | Por hacer |
| T-4.10 | Evento | Sprint Review y Retrospectiva del Sprint 4 (31-10). | Por hacer |

## Sprint Planning (programada para el 18-10-2026)

Incluir en la planning la Sprint Review y la Retrospectiva pendientes del Sprint 3 y la subida de sus cambios a GitHub, antes de comenzar las historias nuevas.

## Registro de Daily Scrum

| Fecha | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |