## Product Backlog
PreVet · Product Backlog
Resumen al 19-10-2026. El detalle de cada historia y sus criterios está en la hoja «Historias de Usuario».
ID | Tipo | Historia | Sprint | Grupo de la Gantt | Puntos del grupo | Puntos de la historia | Estado
PV-ACC-01 | Historia | Como personal de la clínica, necesito iniciar y cerrar sesión con mi usuario y contraseña | Sprint 2 | PV-ACC-01 + PV-INI-01 | 6 | 3 | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
PV-INI-01 | Historia | Como administración, necesito ver un tablero de inicio con los indicadores de inasistencia | Sprint 2 | PV-ACC-01 + PV-INI-01 | 6 | 3 | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
PV-RIE-01 | Historia | Como recepción, necesito que cada cita pendiente tenga un puntaje de riesgo de inasistencia | Sprint 2 | PV-RIE-01 + PV-RIE-02 | 8 |  | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
PV-RIE-02 | Historia | Como recepción, necesito ver los factores que explican el riesgo de cada cita y una acción sugerida | Sprint 2 | PV-RIE-01 + PV-RIE-02 | 8 |  | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
PV-CIT-01 | Historia | Como recepción, necesito ver el listado de citas filtrado por estado | Sprint 3 | S3.1 (4 historias) | 13 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-02 | Historia | Como recepción, necesito marcar una cita como «No asistió» | Sprint 3 | S3.1 (4 historias) | 13 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-01 | Historia | Como recepción, necesito buscar mascotas y ver su historial de inasistencias | Sprint 3 | S3.1 (4 historias) | 13 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-IND-01 | Historia | Como administración, necesito ver indicadores de inasistencia por tipo de atención, anticipación y clientes reincidentes | Sprint 3 | S3.1 (4 historias) | 13 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-TEC-01 | Habilitador técnico | Como equipo de desarrollo, necesito conectar el sistema a una base PostgreSQL compartida en Supabase | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-01 | Historia | Como administración, necesito crear, editar y desactivar las cuentas del personal | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-02 | Historia | Como administración, necesito que cada pantalla exija los permisos del grupo del usuario | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-01 | Historia | Como recepción, necesito registrar clientes con RUT validado, separados de los usuarios del sistema | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-02 | Historia | Como recepción, necesito asociar varios clientes a una misma mascota, con un responsable principal | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-03 | Historia | Como recepción, necesito agendar una hora buscando al cliente por su RUT | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-04 | Historia | Como recepción, necesito que el sistema valide la hora antes de guardarla | Sprint 3 | S3.2 (7 historias) | 26 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CAL-01 | Historia | Como recepción, necesito ver la agenda en un calendario por día, semana y mes | Sprint 3 | S3.3 (4 historias) | 15 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CAL-02 | Historia | Como recepción, necesito ver el detalle de una cita al hacer clic en el calendario | Sprint 3 | S3.3 (4 historias) | 15 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CAL-03 | Historia | Como recepción, necesito registrar llegada, atención, reagendamiento y cancelación desde el calendario | Sprint 3 | S3.3 (4 historias) | 15 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-UX-01 | Historia | Como usuario del sistema, necesito usar un diseño único en todo el sistema con modo día y noche | Sprint 3 | S3.3 (4 historias) | 15 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-03 | Historia | Como recepción, necesito ver el panel «Hoy en la clínica» con el flujo de pacientes del día | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-04 | Historia | Como recepción, necesito ver en el panel los indicadores del día y las horas libres de hoy y mañana | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-06 | Historia | Como recepción, necesito buscar y filtrar citas por estado, profesional y fecha | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-RIE-05 | Historia | Como recepción, necesito ver las horas en riesgo con un resumen por nivel y filtros | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-03 | Historia | Como administración, necesito exportar a Excel el listado de citas y las horas en riesgo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-08 | Historia | Como recepción, necesito contar con un mensaje de WhatsApp según el nivel de riesgo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-09 | Historia | Como recepción, necesito tener un guion de llamada «Qué decir» con los factores de riesgo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-10 | Historia | Como recepción, necesito ver las horas de mañana candidatas a sobrecupo por su riesgo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-03 | Historia | Como recepción, necesito tener una sección Clientes con listado y ficha de cada cliente | Sprint 3 | S3.4 (9 historias) | 32 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-05 | Historia | Como recepción, necesito editar y desactivar o reactivar clientes | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-04 | Historia | Como administración, necesito mantener los tipos de atención con su duración y precio | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-03 | Historia | Como administración, necesito mantener los tipos de mascota y sus razas | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-06 | Historia | Como administración, necesito una sección Configuración para horarios, tipos de atención y catálogos | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-04 | Historia | Como recepción, necesito editar y desactivar mascotas | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-08 | Historia | Como recepción, necesito editar los datos de una cita | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-07 | Historia | Como administración, necesito eliminar grupos de permisos que no se usan | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-05 | Historia | Como recepción, necesito subir, cambiar y quitar la foto de una mascota | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-06 | Historia | Como recepción, necesito registrar los datos completos de la mascota: microchip, color, peso, esterilización, alergias y condiciones | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-07 | Historia | Como recepción, necesito registrar los datos completos del cliente: dirección, comuna, contacto de emergencia, canal preferido y consentimiento | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-UX-02 | Historia | Como usuario del sistema, necesito un buscador global en la barra superior | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-IND-03 | Historia | Como administración, necesito un tablero ejecutivo que compare los últimos 30 días con los 30 anteriores | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-UX-03 | Historia | Como usuario del sistema, necesito ver el logo de PreVet en el inicio de sesión, el menú y la pestaña | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-08 | Historia | Como administración, necesito el panel /admin/ completo, con buscador y filtros en todos los modelos | Sprint 3 | S3.5 (14 historias) | 38 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-02 | Historia | Como tutor, necesito crear mi cuenta con mi RUT y entrar con él, con o sin puntos | Sprint 3 | S3.6 (2 historias) | 10 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-08 | Historia | Como tutor, necesito un portal «Mi PreVet» con mis mascotas, citas e historial | Sprint 3 | S3.6 (2 historias) | 10 |  | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-05 | Historia | Como recepción, necesito registrar si el tutor confirmó la cita, no contesta o pidió cambio | Sprint 4 | S4.1 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-REC-02 | Historia | Como recepción, necesito una lista de llamadas del día siguiente ordenada por riesgo, con WhatsApp | Sprint 4 | S4.1 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-FIC-01 | Historia | Como veterinario, necesito registrar la atención (motivo, diagnóstico, tratamiento, peso) al cerrar la cita | Sprint 4 | S4.2 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-FIC-02 | Historia | Como veterinario, necesito ver el historial clínico en la ficha de la mascota | Sprint 4 | S4.2 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-REC-05 | Historia | Como recepción, necesito seguir las etapas «En atención» y «Lista para salir» de cada paciente | Sprint 4 | S4.3 (3 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-CLI-04 | Historia | Como recepción, necesito agregar etiquetas de alerta a clientes o mascotas | Sprint 4 | S4.3 (3 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-CLI-06 | Historia | Como recepción, necesito asociar a un cliente una mascota ya registrada con otro tutor | Sprint 4 | S4.3 (3 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-DAT-01 | Historia | Como administración, necesito importar clientes y mascotas desde Excel o CSV | Sprint 5 | S5.1 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-DAT-02 | Historia | Como administración, necesito importar citas históricas con su estado | Sprint 5 | S5.1 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-CIT-07 | Historia | Como recepción, necesito registrar una atención sin hora (urgencia o sobrecupo) | Sprint 5 | S5.2 (2 historias) | 6 |  | Por hacer
PV-REC-06 | Historia | Como administración, necesito plantillas editables de mensajes de WhatsApp | Sprint 5 | S5.2 (2 historias) | 6 |  | Por hacer
PV-FIC-03 | Historia | Como veterinario, necesito adjuntar PDF o Word a la atención | Sprint 5 | S5.3 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-FIC-04 | Historia | Como veterinario, necesito registrar vacunas con la fecha de la próxima dosis | Sprint 5 | S5.3 (2 historias) | 10 |  | Por hacer
PV-RIE-03 | Historia | Como administración, necesito comparar el riesgo estimado con la asistencia real | Sprint 6 | S6.1 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-RIE-04 | Historia | Como administración, necesito ajustar los pesos de los factores del modelo | Sprint 6 | S6.1 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-IND-02 | Historia | Como administración, necesito ver indicadores por veterinario y por mes, con filtro de fechas | Sprint 6 | S6.2 (2 historias) | 6 |  | Por hacer
PV-ADM-05 | Historia | Como administración, necesito ver quién cambió cada cita, qué cambió y cuándo | Sprint 6 | S6.2 (2 historias) | 6 |  | Por hacer
PV-REC-01 | Historia | Como recepción, necesito una lista de espera por veterinario y día | Sprint 6 | S6.3 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-REC-07 | Historia | Como recepción, necesito un recordatorio para llamar dentro de 24 horas al tutor que no asistió | Sprint 6 | S6.3 (2 historias) | 8 |  | Por hacer
PV-TEC-02 | Habilitador técnico | Como equipo de desarrollo, necesito Dockerfile, docker-compose y manual de instalación | Sprint 6 | Habilitador (sin puntos) | — |  | Por hacer

## Resumen por sprint
Historias y puntos por sprint
Sprint | Historias de usuario | Habilitadores | Puntos planificados (Gantt) | Estado
Sprint 2 |  |  | 14 | Cerrado
Sprint 3 |  |  | 134 | Historias terminadas; Review 3 pendiente
Sprint 4 |  |  | 28 | En curso (recién iniciado)
Sprint 5 |  |  | 26 | Planificado
Sprint 6 |  |  | 22 | Planificado
Total
Los Sprints 0 y 1 fueron documentales (sin historias de software).

## Historias de Usuario
PreVet · Historias de usuario y criterios de aceptación (Product Backlog)
Plantilla: www.pmoinformatica.com · Proyecto APT Capstone PTY4614 · Katalina Mora y Uciell Madrid · Reconstruido el 19-10-2026 desde la Carta Gantt de sprints
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Planificación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Sprint | Puntos (grupo del sprint) | Estado
PV-ACC-01 | Como personal de la clínica | Necesito iniciar y cerrar sesión con mi usuario y contraseña | Con la finalidad de que solo el personal autorizado acceda a la agenda y a los datos de los clientes | 1 | Ingreso válido | En caso que el usuario y la contraseña son correctos | cuando presiono «Ingresar» | el sistema me lleva a mi página de inicio según mi grupo | Sprint 2 | 3 pts | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
|  |  |  | 2 | Ingreso inválido | En caso que la contraseña es incorrecta | cuando presiono «Ingresar» | el sistema muestra un mensaje de error y no da acceso
|  |  |  | 3 | Página interna sin sesión | En caso que no he iniciado sesión | cuando escribo la dirección de una página interna | el sistema me redirige al inicio de sesión
PV-INI-01 | Como administración | Necesito ver un tablero de inicio con los indicadores de inasistencia | Con la finalidad de conocer cuántas horas se pierden y cuánto le cuestan a la clínica | 1 | Indicadores del período | En caso que existen citas ya ocurridas | cuando abro el inicio | el sistema muestra total de citas, faltas, tasa de inasistencia y monto no percibido | Sprint 2 | 3 pts | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
|  |  |  | 2 | Faltas por día | En caso que existen inasistencias registradas | cuando abro el inicio | el sistema muestra la distribución de faltas por día de la semana
|  |  |  | 3 | Citas futuras | En caso que hay citas pendientes | cuando abro el inicio | el sistema las citas futuras no se cuentan en la tasa y aparecen como próximas citas
PV-RIE-01 | Como recepción | Necesito que cada cita pendiente tenga un puntaje de riesgo de inasistencia | Con la finalidad de saber con anticipación qué horas pueden perderse | 1 | Cálculo del puntaje | En caso que una cita pendiente tiene historial del tutor | cuando el sistema evalúa la cita | el sistema asigna un puntaje de 0 a 100 con historial del tutor (40), anticipación (20), día (20) y tipo de atención (20) | Sprint 2 | PV-RIE-01 + PV-RIE-02: 8 pts | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
|  |  |  | 2 | Primera visita | En caso que el tutor no tiene historial | cuando el sistema evalúa la cita | el sistema usa un valor neutro para el factor del tutor
|  |  |  | 3 | Nivel de riesgo | En caso que la cita tiene su puntaje | cuando se muestra el resultado | el sistema la clasifica como alto (62 o más), medio (48 o más) o bajo
PV-RIE-02 | Como recepción | Necesito ver los factores que explican el riesgo de cada cita y una acción sugerida | Con la finalidad de decidir qué hacer con cada hora en riesgo | 1 | Detalle de factores | En caso que una cita tiene puntaje | cuando abro la pantalla de riesgo | el sistema muestra el aporte de cada uno de los cuatro factores | Sprint 2 | PV-RIE-01 + PV-RIE-02: 8 pts | Terminada (aceptada en Sprint Review 2)
|  |  |  | 2 | Acción sugerida | En caso que la cita es de riesgo alto | cuando veo su fila | el sistema sugiere confirmar por teléfono y ofrecer el bloque en lista de espera
|  |  |  | 3 | Riesgo medio o bajo | En caso que la cita es de riesgo medio o bajo | cuando veo su fila | el sistema sugiere reforzar el recordatorio o no hacer nada, según el nivel
PV-CIT-01 | Como recepción | Necesito ver el listado de citas filtrado por estado | Con la finalidad de revisar rápidamente las citas pendientes, completadas, canceladas o con inasistencia | 1 | Filtro por estado | En caso que existen citas en varios estados | cuando elijo un estado | el sistema muestra solo las citas de ese estado y el conteo de cada estado | Sprint 3 | S3.1 (4 historias): 13 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Nombre del profesional | En caso que una cita tiene veterinario | cuando veo el listado | el sistema muestra el nombre completo del profesional
PV-CIT-02 | Como recepción | Necesito marcar una cita como «No asistió» | Con la finalidad de registrar la inasistencia, que antes quedaba como pendiente para siempre | 1 | Marcar inasistencia | En caso que la cita está pendiente y es de hoy o anterior | cuando presiono «No asistió» y confirmo | el sistema cambia el estado, guarda la fecha en que se marcó e informa el monto perdido | Sprint 3 | S3.1 (4 historias): 13 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Cita futura | En caso que la cita es de una fecha futura | cuando intento marcarla | el sistema no permite marcar la inasistencia
PV-MAS-01 | Como recepción | Necesito buscar mascotas y ver su historial de inasistencias | Con la finalidad de conocer el comportamiento de cada paciente y su tutor | 1 | Búsqueda | En caso que existen mascotas registradas | cuando busco por mascota, cliente o RUT | el sistema muestra las fichas que coinciden | Sprint 3 | S3.1 (4 historias): 13 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Edad y faltas | En caso que la mascota tiene fecha de nacimiento y citas | cuando veo su ficha | el sistema muestra su edad y la cantidad de faltas
PV-IND-01 | Como administración | Necesito ver indicadores de inasistencia por tipo de atención, anticipación y clientes reincidentes | Con la finalidad de encontrar los patrones que explican las faltas | 1 | Por tipo de atención | En caso que existen citas resueltas | cuando abro Indicadores | el sistema muestra la tasa de inasistencia y el dinero perdido por tipo de atención | Sprint 3 | S3.1 (4 historias): 13 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Clientes reincidentes | En caso que hay clientes con más de una falta | cuando abro Indicadores | el sistema lista los clientes con más faltas
|  |  |  | 3 | Sin permiso | En caso que mi grupo no tiene «Ver indicadores» | cuando entro a la dirección | el sistema muestra acceso denegado
PV-TEC-01 (habilitador) | Como equipo de desarrollo | Necesito conectar el sistema a una base PostgreSQL compartida en Supabase | Con la finalidad de que ambas integrantes trabajen sobre los mismos datos | 1 | Con archivo .env | En caso que existe el .env con los datos de Supabase | cuando inicio el sistema | el sistema se conecta a PostgreSQL con SSL | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Sin archivo .env | En caso que no existe el .env | cuando inicio el sistema | el sistema usa la base SQLite local
|  |  |  | 3 | Credenciales | En caso que se sube un cambio al repositorio | cuando se revisa el commit | el sistema la contraseña no aparece en GitHub porque vive en .env
PV-ADM-01 | Como administración | Necesito crear, editar y desactivar las cuentas del personal | Con la finalidad de controlar quién trabaja en el sistema sin perder el historial | 1 | Crear cuenta | En caso que completo nombre, rol, grupos y contraseña | cuando guardo | el sistema la persona puede iniciar sesión con los permisos de su grupo | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Desactivar | En caso que una persona deja la clínica | cuando la desactivo | el sistema ya no puede entrar y sus registros se conservan
PV-ADM-02 | Como administración | Necesito que cada pantalla exija los permisos del grupo del usuario | Con la finalidad de que cada persona vea solo lo que le corresponde | 1 | Grupos iniciales | En caso que el sistema se instala | cuando se aplican las migraciones | el sistema existen los grupos Administración, Recepción y Veterinarios con sus permisos | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Menú por permisos | En caso que inicio sesión como Veterinario | cuando veo el menú | el sistema solo aparecen las secciones que mi grupo permite
|  |  |  | 3 | Dirección ajena | En caso que mi grupo no tiene acceso a una sección | cuando escribo su dirección | el sistema muestra la página de acceso denegado
PV-CLI-01 | Como recepción | Necesito registrar clientes con RUT validado, separados de los usuarios del sistema | Con la finalidad de que los tutores no necesiten una cuenta de personal (cambio pedido por el docente) | 1 | RUT válido | En caso que el dígito verificador es correcto | cuando guardo el cliente | el sistema lo registra | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | RUT inválido | En caso que el dígito verificador no calza | cuando guardo el cliente | el sistema muestra un error y no lo registra
|  |  |  | 3 | RUT repetido | En caso que el RUT ya existe | cuando guardo el cliente | el sistema avisa que el cliente ya está registrado
PV-MAS-02 | Como recepción | Necesito asociar varios clientes a una misma mascota, con un responsable principal | Con la finalidad de reflejar que una mascota puede tener dueño, familiar o cuidador (cambio pedido por el docente) | 1 | Varios tutores | En caso que una mascota tiene dos clientes asociados | cuando veo su ficha | el sistema muestra ambos y quién es el responsable | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Cita a nombre de un tutor | En caso que agendo para una mascota | cuando elijo al cliente | el sistema solo permite clientes asociados a esa mascota
PV-CIT-03 | Como recepción | Necesito agendar una hora buscando al cliente por su RUT | Con la finalidad de agendar rápido mientras atiendo el teléfono o WhatsApp | 1 | Cliente existente | En caso que el RUT está registrado | cuando lo escribo | el sistema muestra sus mascotas por tipo para elegir | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Cliente nuevo | En caso que el RUT no existe | cuando lo escribo | el sistema ofrece registrar al cliente
PV-CIT-04 | Como recepción | Necesito que el sistema valide la hora antes de guardarla | Con la finalidad de evitar topes y citas en horarios imposibles | 1 | Fecha pasada | En caso que elijo una fecha anterior a hoy | cuando guardo | el sistema rechaza la cita | Sprint 3 | S3.2 (7 historias): 26 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Fuera de horario | En caso que el profesional no atiende ese día u hora | cuando guardo | el sistema rechaza la cita e indica el motivo
|  |  |  | 3 | Bloque tomado | En caso que la hora ya está ocupada | cuando guardo | el sistema rechaza la cita
PV-CAL-01 | Como recepción | Necesito ver la agenda en un calendario por día, semana y mes | Con la finalidad de tener una vista clara de la jornada | 1 | Vistas | En caso que existen citas | cuando cambio entre día, semana y mes | el sistema muestra las citas con colores según su estado | Sprint 3 | S3.3 (4 historias): 15 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Filtro por profesional | En caso que hay varios veterinarios | cuando elijo uno | el sistema muestra solo sus citas
|  |  |  | 3 | Veterinario | En caso que inicio sesión como veterinario | cuando abro el calendario | el sistema parte mostrando mis citas
PV-CAL-02 | Como recepción | Necesito ver el detalle de una cita al hacer clic en el calendario | Con la finalidad de tener a mano los datos del cliente y su riesgo | 1 | Detalle | En caso que hago clic en una cita | cuando se abre el panel | el sistema muestra mascota, cliente, RUT, teléfono, motivo, nivel de riesgo y su explicación | Sprint 3 | S3.3 (4 historias): 15 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CAL-03 | Como recepción | Necesito registrar llegada, atención, reagendamiento y cancelación desde el calendario | Con la finalidad de seguir cada cita hasta su cierre sin perder información | 1 | Llegada | En caso que el paciente llega | cuando marco «Llegó» | el sistema guarda la hora real de llegada | Sprint 3 | S3.3 (4 historias): 15 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Reagendar | En caso que el tutor pide otra hora | cuando reagendo | el sistema valida horario y bloque libre antes de guardar
|  |  |  | 3 | Cancelar | En caso que el tutor cancela | cuando cancelo con motivo | el sistema la cita no se borra: queda cancelada con motivo, quién y cuándo, y la hora se libera
PV-UX-01 | Como usuario del sistema | Necesito usar un diseño único en todo el sistema con modo día y noche | Con la finalidad de trabajar cómodo a cualquier hora | 1 | Cambio de modo | En caso que estoy en cualquier pantalla | cuando presiono 🌙/☀️ | el sistema cambia el modo y lo recuerda para mi próxima visita | Sprint 3 | S3.3 (4 historias): 15 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-03 | Como recepción | Necesito ver el panel «Hoy en la clínica» con el flujo de pacientes del día | Con la finalidad de organizar la jornada desde una sola pantalla | 1 | Inicio de recepción | En caso que inicio sesión como Recepción | cuando entro al sistema | el sistema llego directamente al panel del día | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-04 | Como recepción | Necesito ver en el panel los indicadores del día y las horas libres de hoy y mañana | Con la finalidad de ofrecer horas disponibles sin buscar en el calendario | 1 | Horas libres | En caso que hay bloques sin citas | cuando abro el panel | el sistema muestra las horas libres de hoy y mañana | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-06 | Como recepción | Necesito buscar y filtrar citas por estado, profesional y fecha | Con la finalidad de encontrar cualquier cita en segundos | 1 | Filtros combinados | En caso que existen muchas citas | cuando combino filtros y búsqueda | el sistema muestra las coincidencias paginadas | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-RIE-05 | Como recepción | Necesito ver las horas en riesgo con un resumen por nivel y filtros | Con la finalidad de priorizar a quién contactar | 1 | Resumen por nivel | En caso que existen citas evaluadas | cuando abro Horas en riesgo | el sistema muestra cuántas hay por nivel y una barra de reparto | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Filtro | En caso que elijo un nivel | cuando aplico el filtro | el sistema muestra solo las citas de ese nivel
PV-ADM-03 | Como administración | Necesito exportar a Excel el listado de citas y las horas en riesgo | Con la finalidad de analizar los datos fuera del sistema y alimentar el tablero de Power BI | 1 | Exportación | En caso que tengo filtros aplicados | cuando presiono «Exportar» | el sistema descarga un Excel con las filas filtradas | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Exportación segura | En caso que un texto empieza con «=» | cuando se exporta | el sistema se guarda como texto y no como fórmula
PV-REC-08 | Como recepción | Necesito contar con un mensaje de WhatsApp según el nivel de riesgo | Con la finalidad de contactar al tutor con el tono adecuado | 1 | Mensaje sugerido | En caso que una cita tiene nivel de riesgo | cuando abro su contacto | el sistema muestra un mensaje de WhatsApp acorde al nivel | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-09 | Como recepción | Necesito tener un guion de llamada «Qué decir» con los factores de riesgo | Con la finalidad de conversar con el tutor sabiendo por qué su hora está en riesgo | 1 | Guion | En caso que la cita es de riesgo alto | cuando abro el guion | el sistema muestra qué decir según los factores que explican el riesgo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-REC-10 | Como recepción | Necesito ver las horas de mañana candidatas a sobrecupo por su riesgo | Con la finalidad de aprovechar los bloques que probablemente queden libres | 1 | Candidatas | En caso que mañana hay citas de riesgo alto | cuando abro el panel | el sistema las muestra como candidatas a sobrecupo | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-03 | Como recepción | Necesito tener una sección Clientes con listado y ficha de cada cliente | Con la finalidad de ver sus datos y mascotas en un solo lugar | 1 | Listado | En caso que existen clientes | cuando abro Clientes | el sistema muestra el listado con búsqueda | Sprint 3 | S3.4 (9 historias): 32 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-05 | Como recepción | Necesito editar y desactivar o reactivar clientes | Con la finalidad de mantener los datos al día sin borrar su historial | 1 | Desactivar | En caso que un cliente ya no se atiende | cuando lo desactivo | el sistema deja de aparecer para agendar y su historial se conserva | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-04 | Como administración | Necesito mantener los tipos de atención con su duración y precio | Con la finalidad de que el agendamiento y el monto perdido usen valores reales | 1 | Editar precio | En caso que cambio el precio de un tipo de atención | cuando guardo | el sistema se usa el nuevo precio en las citas siguientes | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-03 | Como administración | Necesito mantener los tipos de mascota y sus razas | Con la finalidad de registrar correctamente a cualquier paciente | 1 | Razas precargadas | En caso que el sistema se instala | cuando se aplican las migraciones | el sistema quedan cargadas las razas frecuentes, incluidas 28 razas de aves | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Raza según tipo | En caso que registro una mascota | cuando elijo el tipo | el sistema la lista de razas se filtra según ese tipo
PV-ADM-06 | Como administración | Necesito una sección Configuración para horarios, tipos de atención y catálogos | Con la finalidad de ajustar el sistema sin depender del equipo de desarrollo | 1 | Horarios | En caso que cambio el horario de un profesional | cuando guardo | el sistema el agendamiento valida con el nuevo horario | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-MAS-04 | Como recepción | Necesito editar y desactivar mascotas | Con la finalidad de mantener la ficha correcta sin perder su historial | 1 | Desactivar | En caso que una mascota fallece o se va | cuando la desactivo | el sistema deja de aparecer para agendar y conserva su historial | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CIT-08 | Como recepción | Necesito editar los datos de una cita | Con la finalidad de corregir errores sin cancelarla | 1 | Edición válida | En caso que cambio la nota o el tipo de atención | cuando guardo | el sistema conserva la cita con los cambios | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-07 | Como administración | Necesito eliminar grupos de permisos que no se usan | Con la finalidad de mantener ordenada la configuración de accesos | 1 | Grupo sin uso | En caso que ningún usuario pertenece al grupo | cuando lo elimino | el sistema lo borra | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Grupo base | En caso que el grupo es Administración, Recepción o Veterinarios | cuando intento eliminarlo | el sistema no lo permite
PV-MAS-05 | Como recepción | Necesito subir, cambiar y quitar la foto de una mascota | Con la finalidad de reconocer al paciente al recibirlo | 1 | Vista previa | En caso que elijo una imagen | cuando antes de guardar | el sistema muestra la vista previa | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Visor | En caso que la mascota tiene foto | cuando hago clic en ella | el sistema la muestra en grande
PV-MAS-06 | Como recepción | Necesito registrar los datos completos de la mascota: microchip, color, peso, esterilización, alergias y condiciones | Con la finalidad de tener la información clínica básica del paciente | 1 | Microchip Sí | En caso que marco que tiene microchip | cuando guardo sin número | el sistema lo permite y el número queda opcional | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Microchip No | En caso que marco que no tiene | cuando guardo | el sistema no borra un número registrado antes
PV-CLI-07 | Como recepción | Necesito registrar los datos completos del cliente: dirección, comuna, contacto de emergencia, canal preferido y consentimiento | Con la finalidad de contactarlo por el canal correcto y cumplir con el tratamiento de sus datos | 1 | Consentimiento | En caso que el cliente acepta el uso de sus datos | cuando lo marco | el sistema guarda la fecha del consentimiento | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-UX-02 | Como usuario del sistema | Necesito un buscador global en la barra superior | Con la finalidad de encontrar clientes, mascotas o citas desde cualquier pantalla | 1 | Búsqueda global | En caso que escribo un nombre o RUT | cuando busco | el sistema muestra resultados de clientes, mascotas y citas | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-IND-03 | Como administración | Necesito un tablero ejecutivo que compare los últimos 30 días con los 30 anteriores | Con la finalidad de ver si la inasistencia mejora o empeora | 1 | Comparación | En caso que hay citas en ambos períodos | cuando abro el inicio como Administración | el sistema muestra la tasa y el monto de cada período y su variación | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-UX-03 | Como usuario del sistema | Necesito ver el logo de PreVet en el inicio de sesión, el menú y la pestaña | Con la finalidad de reconocer el sistema como propio de la clínica | 1 | Identidad | En caso que abro cualquier pantalla | cuando se carga | el sistema muestra el logo y el ícono de PreVet | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-ADM-08 | Como administración | Necesito el panel /admin/ completo, con buscador y filtros en todos los modelos | Con la finalidad de revisar y corregir cualquier dato | 1 | Modelos | En caso que entro a /admin/ | cuando reviso el menú | el sistema aparecen todos los modelos con buscador y filtros | Sprint 3 | S3.5 (14 historias): 38 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
PV-CLI-02 | Como tutor | Necesito crear mi cuenta con mi RUT y entrar con él, con o sin puntos | Con la finalidad de ver mis mascotas y citas sin llamar a la clínica | 1 | Vinculación segura | En caso que mi RUT está registrado como cliente | cuando creo mi cuenta | el sistema vincula la cuenta a mi ficha de cliente | Sprint 3 | S3.6 (2 historias): 10 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | RUT con o sin puntos | En caso que tengo cuenta | cuando entro con 15.234.871-1 o 152348711 | el sistema en ambos casos ingreso a mi cuenta
PV-CLI-08 | Como tutor | Necesito un portal «Mi PreVet» con mis mascotas, citas e historial | Con la finalidad de mantener mis datos y los de mis mascotas al día | 1 | Inicio del portal | En caso que ingreso como tutor | cuando entro | el sistema veo solo mis mascotas y mis citas | Sprint 3 | S3.6 (2 historias): 10 pts | Terminada (por aceptar en Sprint Review 3)
|  |  |  | 2 | Pantallas internas | En caso que soy tutor | cuando escribo una dirección de la clínica | el sistema no tengo acceso
PV-CIT-05 | Como recepción | Necesito registrar si el tutor confirmó la cita, no contesta o pidió cambio | Con la finalidad de que la confirmación se vea en el calendario y en el riesgo | 1 | Registrar confirmación | En caso que llamé al tutor | cuando marco el resultado | el sistema guarda el estado de confirmación con fecha y usuario | Sprint 4 | S4.1 (2 historias): 10 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Visible en calendario | En caso que la cita tiene confirmación | cuando veo el calendario | el sistema se distingue si está confirmada
PV-REC-02 | Como recepción | Necesito una lista de llamadas del día siguiente ordenada por riesgo, con WhatsApp | Con la finalidad de contactar primero a quienes más probablemente falten | 1 | Orden | En caso que mañana hay citas pendientes | cuando abro la lista | el sistema las ordena de mayor a menor riesgo | Sprint 4 | S4.1 (2 historias): 10 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Resultado | En caso que contacté al tutor | cuando registro el resultado | el sistema guarda confirmó, reagendó, no contesta o canceló
PV-FIC-01 | Como veterinario | Necesito registrar la atención (motivo, diagnóstico, tratamiento, peso) al cerrar la cita | Con la finalidad de dejar constancia clínica de cada consulta | 1 | Cerrar atención | En caso que atendí al paciente | cuando marco la cita como atendida | el sistema pide los datos de la atención y los guarda | Sprint 4 | S4.2 (2 historias): 8 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Solo veterinarios | En caso que soy de Recepción | cuando intento registrar la atención | el sistema no lo permite
PV-FIC-02 | Como veterinario | Necesito ver el historial clínico en la ficha de la mascota | Con la finalidad de conocer sus atenciones anteriores | 1 | Historial | En caso que la mascota tiene atenciones | cuando abro su ficha | el sistema las muestra ordenadas por fecha | Sprint 4 | S4.2 (2 historias): 8 pts | Por hacer
PV-REC-05 | Como recepción | Necesito seguir las etapas «En atención» y «Lista para salir» de cada paciente | Con la finalidad de saber en qué parte del flujo está cada uno | 1 | Etapas | En caso que el paciente pasa a consulta | cuando cambio la etapa | el sistema el panel del día muestra la etapa actual | Sprint 4 | S4.3 (3 historias): 10 pts | Por hacer
PV-CLI-04 | Como recepción | Necesito agregar etiquetas de alerta a clientes o mascotas | Con la finalidad de advertir al equipo de situaciones especiales | 1 | Etiqueta visible | En caso que una mascota tiene una alerta | cuando aparece en el panel o el detalle | el sistema muestra la etiqueta | Sprint 4 | S4.3 (3 historias): 10 pts | Por hacer
PV-CLI-06 | Como recepción | Necesito asociar a un cliente una mascota ya registrada con otro tutor | Con la finalidad de no duplicar la ficha de la mascota | 1 | Asociar | En caso que la mascota existe | cuando la asocio a otro cliente | el sistema queda con ambos tutores y su historial único | Sprint 4 | S4.3 (3 historias): 10 pts | Por hacer
PV-DAT-01 | Como administración | Necesito importar clientes y mascotas desde Excel o CSV | Con la finalidad de cargar los registros reales de la clínica | 1 | Archivo válido | En caso que el archivo tiene el formato esperado | cuando lo importo | el sistema carga los registros | Sprint 5 | S5.1 (2 historias): 10 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Filas con error | En caso que hay RUT inválidos | cuando lo importo | el sistema muestra las filas con error sin cargarlas
PV-DAT-02 | Como administración | Necesito importar citas históricas con su estado | Con la finalidad de alimentar el historial del tutor con datos reales | 1 | Estados | En caso que el archivo trae asistió, no asistió o cancelada | cuando lo importo | el sistema registra cada cita con su estado | Sprint 5 | S5.1 (2 historias): 10 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Anonimización | En caso que los datos vienen de la clínica | cuando antes de cargarlos | el sistema se anonimizan según la Ley 19.628
PV-CIT-07 | Como recepción | Necesito registrar una atención sin hora (urgencia o sobrecupo) | Con la finalidad de que entre directo a la sala de espera | 1 | Atención sin hora | En caso que llega una urgencia | cuando la registro | el sistema aparece en el panel del día como en espera | Sprint 5 | S5.2 (2 historias): 6 pts | Por hacer
PV-REC-06 | Como administración | Necesito plantillas editables de mensajes de WhatsApp | Con la finalidad de adaptar el tono de la clínica | 1 | Editar plantilla | En caso que cambio el texto del recordatorio | cuando guardo | el sistema los mensajes siguientes usan el nuevo texto | Sprint 5 | S5.2 (2 historias): 6 pts | Por hacer
PV-FIC-03 | Como veterinario | Necesito adjuntar PDF o Word a la atención | Con la finalidad de guardar recetas e indicaciones con la ficha | 1 | Archivo permitido | En caso que subo un PDF o Word dentro del tamaño máximo | cuando guardo | el sistema lo adjunta a la atención | Sprint 5 | S5.3 (2 historias): 10 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Archivo no permitido | En caso que el tipo o tamaño no es válido | cuando guardo | el sistema lo rechaza con un mensaje
PV-FIC-04 | Como veterinario | Necesito registrar vacunas con la fecha de la próxima dosis | Con la finalidad de avisar a tiempo las vacunas por vencer | 1 | Próximas dosis | En caso que hay vacunas por vencer | cuando abro la lista | el sistema muestra las que vencen pronto | Sprint 5 | S5.3 (2 historias): 10 pts | Por hacer
PV-RIE-03 | Como administración | Necesito comparar el riesgo estimado con la asistencia real | Con la finalidad de saber si el modelo acierta (validación del objetivo 5) | 1 | Aciertos por nivel | En caso que hay citas resueltas con puntaje previo | cuando abro la evaluación | el sistema muestra el porcentaje de faltas en cada nivel de riesgo | Sprint 6 | S6.1 (2 historias): 8 pts | Por hacer
PV-RIE-04 | Como administración | Necesito ajustar los pesos de los factores del modelo | Con la finalidad de calibrarlo con los datos de la clínica | 1 | Pesos válidos | En caso que los pesos suman 100 | cuando guardo | el sistema el modelo usa los nuevos pesos | Sprint 6 | S6.1 (2 historias): 8 pts | Por hacer
|  |  |  | 2 | Pesos inválidos | En caso que los pesos no suman 100 | cuando guardo | el sistema muestra un error y no los aplica
PV-IND-02 | Como administración | Necesito ver indicadores por veterinario y por mes, con filtro de fechas | Con la finalidad de comparar profesionales y períodos | 1 | Filtro de fechas | En caso que elijo un rango | cuando aplico | el sistema recalcula los indicadores en ese rango | Sprint 6 | S6.2 (2 historias): 6 pts | Por hacer
PV-ADM-05 | Como administración | Necesito ver quién cambió cada cita, qué cambió y cuándo | Con la finalidad de tener trazabilidad de la agenda | 1 | Registro de cambios | En caso que alguien modifica una cita | cuando abro su detalle | el sistema muestra el usuario, el cambio y la fecha | Sprint 6 | S6.2 (2 historias): 6 pts | Por hacer
PV-REC-01 | Como recepción | Necesito una lista de espera por veterinario y día | Con la finalidad de ofrecer las horas que se liberan | 1 | Hora liberada | En caso que se cancela una cita | cuando se libera el bloque | el sistema sugiere a quién llamar de la lista de espera | Sprint 6 | S6.3 (2 historias): 8 pts | Por hacer
PV-REC-07 | Como recepción | Necesito un recordatorio para llamar dentro de 24 horas al tutor que no asistió | Con la finalidad de recuperar la atención perdida | 1 | Seguimiento | En caso que marco una inasistencia | cuando pasan las 24 horas | el sistema aparece la tarea de llamar, que se cierra con su resultado | Sprint 6 | S6.3 (2 historias): 8 pts | Por hacer
PV-TEC-02 (habilitador) | Como equipo de desarrollo | Necesito Dockerfile, docker-compose y manual de instalación | Con la finalidad de instalar el sistema en cualquier equipo | 1 | Instalación | En caso que tengo Docker en macOS o Windows | cuando sigo el manual | el sistema el sistema queda funcionando | Sprint 6 | Sin puntos | Por hacer
Notas:
- Reconstrucción: la planilla original (T-1.06, Sprint 1; actualizada en T-3.27) no estaba disponible. Las historias, sprints, estados y puntos provienen de la Carta Gantt de sprints (documento 15) y de la matriz de funcionalidades; los criterios describen el comportamiento implementado o planificado en cada tarea.
- Puntos: la Gantt registra los puntos por grupo de historias. Se indica el puntaje individual solo cuando se conoce: «Iniciar sesión» = 3 es la referencia del Planning Poker, y el tablero de inicio completa los 6 puntos de su grupo.
- Habilitadores técnicos (PV-TEC-01 y PV-TEC-02) no se cuentan como historias: 62 historias de usuario + 2 habilitadores.

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.