## Usuarios de prueba
PreVet · Usuarios para probar las vistas
Completa tú la columna amarilla. Este archivo NO se sube a GitHub ni se comparte: tiene contraseñas.
Usuario (para entrar) | Nombre | Tipo de usuario | Grupo de permisos | Qué ve al entrar | Contraseña (la escribes tú)
katalina | Katalina Mora | Superusuario | — (tiene todo) | Todo el sistema y el panel /admin/ completo. | (se entrega aparte)
prueba.admin | Prueba Administración | Administrador | Administración | Todo PreVet: inicio, calendario, citas, agendar, mascotas, horas en riesgo, indicadores, personal, grupos de permisos y el panel /admin/. | (se entrega aparte)
prueba.recepcion | Prueba Recepción | Recepcionista | Recepción | Inicio, calendario, citas, agendar hora, registrar clientes y mascotas, mascotas y horas en riesgo. No ve indicadores ni administración. | (se entrega aparte)
prueba.veterinario | Prueba Veterinaria | Veterinario | Veterinarios | Inicio, calendario (parte con sus citas), citas y mascotas. Puede marcar llegó/atendida/no asistió. No agenda, no ve riesgo ni indicadores. | (se entrega aparte)
15.234.871-1 | Javiera Pérez | Cliente (tutora) | — (portal Mi PreVet) | Solo «Mi PreVet»: sus mascotas, sus citas y sus datos. No ve pantallas de la clínica. | (se entrega aparte)
Cómo cambiar una contraseña
Con tu cuenta katalina: menú Administración → Personal → Editar → "Nueva contraseña" y "Repite la contraseña" → Guardar cambios. Mínimo 8 caracteres, no muy común y que no se parezca al usuario.
Datos de prueba del sistema (no inician sesión): 5 veterinarios de demo (paz.herrera, luis.contreras, carolina.fuentes, sebastian.rios, antonia.lagos) y 10 clientes con RUT. Las 10 cuentas antiguas de "Dueño de mascota" ya no se usan.
Note on F5: Tu contraseña de siempre. Escríbela solo si este archivo queda en tu computador.

## Funcionalidades
PreVet · Qué hace el sistema, en qué estado está y quién lo usa
✓ = puede usarlo · — = no tiene acceso · El superusuario (katalina) puede usar todo.
Módulo | Funcionalidad | Qué hace | Estado | Administración | Recepción | Veterinario | Cliente | Dónde está | Commit
Acceso | Inicio de sesión | Entrar con usuario y contraseña. Diseño propio: fondo violeta, tarjeta de vidrio, huellas que flotan y camino de pisadas animado. | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | /login/ | 8bb6c75
Acceso | Permisos por grupo en todas las pantallas | Cada persona entra solo a lo que su grupo permite. El menú muestra solo eso y, si entra a otra dirección, ve "Esta sección no está disponible". | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Todo el sistema | d069692
Diseño | Estilo del login en todo el sistema | Paleta violeta, tarjetas de vidrio y esquinas redondeadas en todas las pantallas y en /admin/. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Todo el sistema | a9e74ae
Diseño | Modo día y noche | Botón 🌙/☀️ arriba a la derecha. Noche = igual al login (por defecto). Se recuerda lo que elige cada persona. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Barra superior | 759a1e1
Diseño | Estilos separados en static/ | El diseño (CSS), los scripts (JS) y las imágenes viven en sistema/static/, separados del HTML. | Agregado 14-10 | — | — | — | — | sistema/static/ | 31f07fb
Tablero | Inicio con indicadores | Citas ocurridas, inasistencias, tasa (17,3 %), plata perdida ($1.061.000), faltas por día y próximas citas. | Existía (antes del 10-10) | ✓ | ✓ | ✓ | — | / | —
Agenda | Calendario día / semana / mes | Citas en colores según estado, filtro por profesional y marca de riesgo alto. Cada veterinario parte viendo sus citas. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | /citas/calendario/ | b69d88d
Agenda | Panel de detalle de la cita | Al hacer clic: mascota, cliente, RUT, teléfono, motivo, nivel de riesgo y por qué. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Calendario | b69d88d
Agenda | Llegó / Atendida / No asistió | Registrar la hora real de llegada, cerrar la atención o marcar la inasistencia (solo citas de hoy o pasadas). | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Calendario | b69d88d
Agenda | Reagendar | Cambiar profesional, fecha u hora, revisando el horario del profesional y que la hora esté libre. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Calendario | b69d88d
Agenda | Cancelar con motivo | La cita no se borra: queda cancelada con motivo, quién y cuándo, y la hora se libera. | Agregado 15-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Calendario | b69d88d
Agenda | Lista de citas con filtros | Todas las citas con filtro por estado y su conteo. | Existía (antes del 10-10) | ✓ | ✓ | ✓ | — | /citas/ | —
Agenda | Agendar hora por RUT | Paso 1: RUT del cliente. Paso 2: tipo de mascota y luego la mascota. Paso 3: atención, profesional, fecha y hora (valida horario y hora tomada). | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | — | — | /citas/nueva/ | 002f116
Clientes y mascotas | Clientes con RUT | Ficha del cliente con RUT validado por dígito verificador. Los dueños ya no son usuarios del sistema. | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | — | — | /clientes/nuevo/ | 1e095b1
Clientes y mascotas | Varios clientes por mascota | Un cliente tiene muchas mascotas y una mascota puede tener varios clientes (dueño, familiar, cuidador), con un responsable principal. | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | — | — | /admin/ y agendar | 1e095b1
Clientes y mascotas | Tipos de mascota | Canino, Felino, Ave, Roedor, Conejo, Reptil y Otro, cada uno con sus razas. | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | ✓ | — | /mascotas/ | 1e095b1
Clientes y mascotas | Registrar mascota | Primero el tipo y después la raza (se filtra sola según el tipo). | Agregado 14-10 | ✓ | ✓ | — | — | /clientes/<id>/mascotas/nueva/ | 002f116
Clientes y mascotas | Fichas de mascotas | Tarjetas con edad, clientes y faltas; filtro por tipo y búsqueda por mascota, cliente o RUT. | Existía (antes del 10-10) | ✓ | ✓ | ✓ | — | /mascotas/ | —
Análisis | Modelo de riesgo de inasistencia | Puntaje 0–100 por cita según historial del cliente (40), anticipación (20), día (20) y tipo de atención (20). | Existía (antes del 10-10) | ✓ | ✓ | — | — | /riesgo/ | —
Análisis | Horas en riesgo | Citas pendientes ordenadas por riesgo, con la acción sugerida. | Existía (antes del 10-10) | ✓ | ✓ | — | — | /riesgo/ | —
Análisis | Indicadores | Inasistencia por tipo de atención, por anticipación y clientes reincidentes. | Agregado 10-10 (Uciell) | ✓ | — | — | — | /indicadores/ | 656239b
Administración | Personal de la clínica | Crear, editar y desactivar cuentas del equipo (rol, teléfono, grupos y contraseña). No se borran, para conservar el historial. | Agregado 14-10 | ✓ | — | — | — | /administracion/personal/ | a0fe3dc
Administración | Grupos de permisos | Crear grupos y marcar con casillas qué pueden hacer: Ver/Agregar/Modificar/Eliminar por módulo, más "Ver horas en riesgo" y "Ver indicadores". | Agregado 14-10 | ✓ | — | — | — | /administracion/grupos/ | a0fe3dc
Administración | Panel /admin/ con identidad PreVet | Panel de Django con el nombre, colores y logo de PreVet, y apartados Personal y Grupos. | Agregado 14-10 | ✓ | — | — | — | /admin/ | e882d42
Técnico | Base de datos compartida (Supabase) | PostgreSQL en la nube (São Paulo): Katalina y Uciell ven los mismos datos. La contraseña va en .env, nunca en GitHub. | Agregado 14-10 | — | — | — | — | sistema/.env | 5135cb5
Técnico | Pruebas automatizadas | Revisan solas que todo funcione. 40 de Uciell + 50 nuevas = 90. | Agregado 15-10 | — | — | — | — | sistema/*/tests.py | —
Técnico | Datos de prueba (cargar_demo) | 255 citas, 15 mascotas, 10 clientes con RUT, 5 veterinarios. Mantiene los números del informe. | Agregado 14-10 | — | — | — | — | python manage.py cargar_demo | 1e095b1
Ficha clínica | Atender: notas de la consulta | Diagnóstico, indicaciones y peso al cerrar la atención. | En construcción | ✓ | — | ✓ | — | Etapa 2
Ficha clínica | Subir receta / documentos | Foto, PDF o Word de la receta o indicaciones, guardados en Supabase Storage. | En construcción | ✓ | — | ✓ | — | Etapa 2
Ficha clínica | Carné de vacunas | Vacunas aplicadas y fecha de la próxima dosis. | Pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | — | Etapa 2
Ficha clínica | Microchip (Ley Cholito) | Número de chip y si está inscrita en el Registro Nacional. | Pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | — | Etapa 2
Cliente | Enlace seguro del cliente | Enlace único por WhatsApp para ver consultas, documentos y carné de vacunas, sin crear cuenta. | Pendiente | — | — | — | ✓ | Etapa 3
Cliente | Confirmar o avisar que no va | Botones "Confirmo" / "No puedo ir" en el enlace; la respuesta alimenta el modelo de riesgo. | Pendiente | — | — | — | ✓ | Etapa 3
Recepción | Lista de llamadas con WhatsApp | Horas en riesgo de mañana con botón que abre WhatsApp con el mensaje listo. | Pendiente | ✓ | ✓ | — | — | Etapa 4
Recepción | Resultado de cada llamada | Confirmó / Reagendó / No contesta / Canceló, para medir si actuar reduce las faltas. | Pendiente | ✓ | ✓ | — | — | Etapa 4
Recepción | Lista de espera | Clientes que quieren una hora antes; al cancelarse una, se sugiere a quién llamar. | Pendiente | ✓ | ✓ | — | — | Etapa 4
Recepción | Ficha del cliente | Sus mascotas, historial de asistencia, teléfono y botón de WhatsApp. | Pendiente | ✓ | ✓ | ✓ | — | Etapa 4
Administración | ¿Acierta el modelo? | Compara el riesgo predicho con lo que pasó. Es la validación del objetivo 5. | Pendiente | ✓ | — | — | — | Etapa 5
Administración | Plata recuperada | Horas en riesgo que se confirmaron o reasignaron, en pesos. | Pendiente | ✓ | — | — | — | Etapa 5
Administración | Mapa de calor | Día de la semana × hora, coloreado por tasa de inasistencia. | Pendiente | ✓ | — | — | — | Etapa 5
Administración | Exportar a Excel | Para el tablero de Power BI comprometido en el 1.5. | Pendiente | ✓ | — | — | — | Etapa 5
Administración | Registro de cambios | Quién marcó "no asistió", canceló o editó, y cuándo. | Pendiente | ✓ | — | — | — | Etapa 5
Pública | Página "link en la bio" | Servicios, horarios, ubicación, WhatsApp y "Agenda tu hora", para el Instagram de la clínica. | Pendiente | — | — | — | ✓ | Etapa 6 (ampliación)
Pública | Operativos con cupos | Esterilización, antirrábica o chip, con inscripción por RUT. | Pendiente | ✓ | ✓ | — | ✓ | Etapa 6 (ampliación)
Pública | Adopciones | Fichas de animales rescatados con fotos y estado. | Pendiente | ✓ | ✓ | — | ✓ | Etapa 6 (ampliación)

## Plan por etapas
PreVet · Plan de las 6 etapas
Un commit por etapa. La etapa 6 queda fuera del alcance del 1.5: declararla como ampliación.
Etapa | Qué incluye | Estado | Funcionalidades en la hoja | Listas
1 | Calendario día/semana/mes, detalle de la cita, llegó, atendida, no asistió, reagendar y cancelar con motivo. | Lista | 5 | 5
2 | Ficha clínica: notas de la atención, documentos en Supabase Storage, carné de vacunas y microchip. | En construcción |  | 0
3 | Enlace seguro del cliente: confirmar o avisar que no va, ver consultas, documentos y carné. | Pendiente |  | 0
4 | Recepción: lista de llamadas con WhatsApp y su resultado, lista de espera y ficha del cliente. | Pendiente |  | 0
5 | Administración: ¿acierta el modelo?, plata recuperada, mapa de calor, exportar a Excel y registro de cambios. | Pendiente |  | 0
6 | Página pública "link en la bio", operativos con cupos y adopciones. | Pendiente |  | 0
Avance | Funcionalidades de las 6 etapas que ya están listas
Note on D5: Etapa 1: calendario, detalle, llegó/atendida/no asistió, reagendar y cancelar.

## Resumen
PreVet · Resumen
Se calcula solo a partir de la hoja Funcionalidades.
Estado | Cantidad
Existía (antes del 10-10)
Agregado 10-10 (Uciell)
Agregado 14-10
Agregado 15-10
En construcción
Pendiente
Total
Tipo de usuario | Funciones que ya puede usar | Funciones pendientes para él
Administración
Recepción
Veterinario
Cliente
El superusuario (katalina) puede usar todas las funciones listas.