|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

No todas. Las actividades documentales de la Fase 1 y de los Sprints 0 y 1 se cumplieron en sus fechas: cambié el nombre del proyecto de VetRisk a PreVet, subí mis evidencias y la presentación, y como Scrum Master del Sprint 1 acompañé la elaboración del backlog y la pauta de entrevista. En el Sprint 3 construí la pantalla de indicadores, agregué profesionales a los datos de prueba y escribí el primer conjunto de pruebas automatizadas del sistema. Lo que no se cumplió en el tiempo definido es la entrevista con la Clínica Veterinaria Clan, que dependía del registro que me correspondía hacer, y el prototipo en Figma, que el equipo reemplazó por las pantallas funcionales. Además, la Sprint Review y la Retrospectiva del Sprint 3, que debía facilitar como Scrum Master, quedaron pendientes. Me facilitó trabajar con Scrum y roles rotativos, porque ordena el avance en entregas cortas, y tener certificaciones en Calidad de Software y en requerimientos. Me dificultó la disponibilidad horaria de la clínica y mi menor fluidez para programar, que hizo que gran parte del código del Sprint 3 lo avanzara mi compañera.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Frente a la entrevista, la tomé como responsable en el Sprint 4, en el que soy Product Owner. Tengo la pauta lista (33 preguntas, 40 minutos) y, si la Clínica Clan no puede, contactaré a un segundo establecimiento de Batuco. Frente a mi menor fluidez programando, voy a tomar historias acotadas de los Sprints 4 a 6, apoyándome en las pruebas automatizadas, que es donde me siento más segura, y en revisiones con mi compañera. Como Scrum Master voy a cuidar que la Review y la Retrospectiva se hagan en su fecha, y que cada tarea se suba a GitHub al terminarla y no al cierre del sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como bueno en la parte de calidad, coordinación y documentación, y con espacio para crecer en el desarrollo. Destaco el conjunto de pruebas automatizadas, que hoy permite cambiar el sistema sin romper lo que ya funciona, la pantalla de indicadores y mi rol como Product Owner del Sprint 2, en el que se aceptaron las cuatro historias planificadas. Para mejorar: debo dejar mi aporte registrado con mi propia cuenta en el repositorio, porque mucho de lo que hicimos juntas quedó en la cuenta compartida; hacer cumplir los eventos de Scrum cuando soy Scrum Master; y tomar más historias de desarrollo para ganar práctica programando.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Me queda la inquietud de cómo validar el modelo de riesgo si la clínica no conserva registros históricos de sus citas. También me preocupa si el AS-IS del proceso que armamos con la observación de la Fase 1 se parece realmente a lo que ocurre en la clínica. Pregunta para el docente: si la clínica no puede entregar datos reales, ¿es válido evaluar el modelo con datos simulados declarando esa limitación, o necesitamos al menos una muestra real para el informe final?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Sí, en parte. El primer ajuste ya quedó en la planificación del Sprint 4. La revisión de la Carta Gantt muestra que en el Sprint 3 la mayoría de las tareas de código quedaron registradas a nombre de Katalina, mientras que el plan original asignaba a Uciell la preparación de datos, el prototipo y las pruebas. Los ajustes son tres: 1. Entrevista con la clínica: pasa a Uciell, como Product Owner del Sprint 4, con Katalina como apoyo en la conducción. 2. Historias de los Sprints 4 a 6: se reparten entre las dos con responsable explícito en cada tarea, para que el aporte de cada una quede trazado en el repositorio con su propia cuenta y no solo con la cuenta compartida KatUci2025. 3. Actividades nuevas (propuesta): que Uciell asuma la validación del AS-IS del BPMN con los resultados de la entrevista y el plan de pruebas funcionales del Sprint 6, y que Katalina asuma la importación de datos reales (Sprint 5) y la evaluación y el ajuste del modelo de riesgo (Sprint 6).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos tres aspectos: la rotación de roles de Scrum, que repartió la conducción del proyecto; la comunicación constante por WhatsApp, que permitió resolver dudas en el día; y la capacidad de incorporar rápido los cambios que pidió el docente, como separar a los clientes de los usuarios del sistema. Debemos mejorar tres cosas: subir los cambios al repositorio al terminar cada tarea, y no al final del sprint como pasó el 15 y 16 de octubre; respetar las fechas de la Sprint Review y la Retrospectiva aunque el sprint venga cargado; y limitar el tamaño de cada sprint a lo que se planificó, porque el Sprint 3 creció hasta 40 historias.